## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 长春宽城装备制造产业园区标准化厂房建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设
主管部门 | 长春市智能装备制造建设有限公司 |  |  |  | 实施单位 | 长春市智能装备制造建设有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 37511.8 | 11676.5 | 124.26 | 10 | 1% | 1
| 其中：新增专项债券规模 |  | 18400 | 2000 | 0
财政预算资金投资
其中：项目资本金
| 项目单位自有资金投资 |  | 19111.8 | 9676.5 | 124.26
| 其中：项目资本金 |  | 19111.8 | 9676.5 | 124.26
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 厂房购买数量 | 8 | 8 | 5 | 5
|  |  | 建筑面积 | 69468.96㎡ | 69468.96㎡ | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程开工 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 工程竣工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 建筑工程费 | 11301.5 | 11301.5 | 5 | 1 | 等待验收后拨付
|  |  | 安装工程费 | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  | 设备购置费 | 375 | 375 | 5 | 1 | 等待验收后拨付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋预计出租时间为预计2023年11月开始，首年出租率为80%、次年出租率为90%，以后出租率为95%。 | 房屋预计出租时间为预计2023年11月开始，首年出租率为80%、次年出租率为90%，以后出租率为95%。 | 房屋预计出租时间为预计2023年11月开始，首年出租率为80%、次年出租率为90%，以后出租率为95%。 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 为中小企业搭建发展平台，解决中小工业企业用地难问题 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型产业园区 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 强化节约利用土地，缓解工业用地供需矛盾 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
|  |  | 为社会提供就业岗位，解决就业困难问题，增加居民收入 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 入驻中小企业对项目满意度 | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5
|  |  | 主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5
|  | 服务对象满意度 | 入驻中小企业对项目满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 85
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：2023年10月前项目竣工验收，投入使用。 目标2：厂房及公共设施出租如期完成。 目标3：为中小企业搭建发展平台，解决中小工业企业用地难问题 全年总目标计划：完成厂房购买改造等工作。 |  |  |  | 1.所购厂房已有5栋投入使用。 2.厂房及公共设施已如期完成。 3.为中小企业搭建平台，解决中小企业实际困难。 4.因厂房改造需要根据入驻企业生产要求进行，未出租的厂房没有进行改造。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。