# 2022年地方政府专项债券项目资金

# 绩效评价报告

项目主管单位：长春宽城经济开发区管理委员会

项目名称：长春市宽城区卫生综合体建设项目

评价报告时间：2023年5月31日

长春市宽城区卫生综合体建设项目是宽城区为切实提升本区卫生健康能力质量，改善诊疗能力的项目。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1、项目实施背景

《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）文件提出了“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民健康为中心，加强公立医院主体地位，坚持政府主导、公益性主导、公立医院主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，以建立健全现代医院管理制度为目标，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，力争通过5年努力，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，为更好提供优质高效医疗卫生服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险、建设健康中国提供有力支撑。”总体要求，因此医疗卫生服务体系的发展面临新的历史任务，要在“病有所医”上持续取得新进展，实现人人享有基本医疗卫生服务。医疗卫生行业一方面要依靠科技进步、理念创新，大力提升医疗技术水平，提高医疗服务效率；另一方面要加强医务队伍建设，提高医疗服务质量和效率，保障医疗安全，建立优质高效的医疗卫生服务体系。同时，新冠疫情对医疗救治体系带来巨大考验，并产生深刻影响，要求长春市进一步推行分级诊疗制度，完善医疗保障机制，加强人才队伍建设，加快科研技术攻关,提升数字化服务能力,打造智慧医疗新业态。

国务院于2016年发布《“健康中国2030”规划纲要》中的第三篇 第八章 提供优质高效的医疗服务、第九章 充分发挥中医药独特优势明确了我国将逐步强化覆盖全面的公共卫生服务，推进基本公共为分行服务均等化，提供优质高效的医疗服务等，特别强调“全面建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系。县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局，实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务；省级及以上分区域统筹配置，整合推进区域医疗资源共享，基本实现优质医疗卫生资源配置均衡化，省域内人人享有均质化的危急重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务；依托现有机构，建设一批引领国内、具有全球影响力的国家级医学中心，建设一批区域医学中心和国家临床重点专科群，推进京津冀、长江经济带等区域医疗卫生协同发展，带动医疗服务区域发展和整体水平提升。加强康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等接续性医疗机构建设。实施健康扶贫工程，加大对中西部贫困地区医疗卫生机构建设支持力度，提升服务能力，保障贫困人口健康。到2030年，15分钟基本医疗卫生服务圈基本形成，每千常住人口注册护士数达到4.7人。”、“建立与国际接轨、体现中国特色的医疗质量管理与控制体系，基本健全覆盖主要专业的国家、省、市三级医疗质量控制组织，推出一批国际化标准规范。”和“健全覆盖城乡的中医医疗保健服务体系。在乡镇卫生院和社区卫生服务中心建立中医馆、国医堂等中医综合服务区，推广适宜技术，所有基层医疗卫生机构都能够提供中医药服务。”等战略目标，同时《吉林省医疗机构设置规划（2016—2020 年）》（吉卫医发〔2016〕16 号，以下简称吉卫医发〔2016〕16 号文）披露，计划到 2020 年吉林省每千常住人口拥有床位数控制在 5.78 张。

- 主要建设内容及组织实施情况

- 主要建设内容：新建一座卫生综合体楼，将宽城区兰家镇中心卫生院、宽城区中医院、宽城区疾病预防控制中心、宽城区卫生局卫生监督所四个单位进行整合，搬进卫生综合体楼建设内容主要包括：楼体工程、室内工程、环境设施和综合管线改造。项目建设地址位于宽城区长农东路以东、丙七路以西、空地以南、甲五路以北。

- 组织实施：截至目前，该项目由长春市宽城区中医院正在组织实施，已完成总工程量的20%。

- （1）基础类：供水设施20%、排水设施20%、供电设施20%、道路20%、供热设施10%、供气设施10%、生活垃圾分类设施0%、建筑物屋面、外墙、楼梯间0%；

- （2）本项目预计30个月（2021年10月至2024年10月）

- 3、专项债券资金投入和使用情况

- 本项目发行专项债券16,500.00万元，其中2022年已发行专项债券7,000.00万元，2023年拟发行8,000.00万元，2024年拟发行1,500.00万元。专项债券资金主要用于楼体工程、室内工程、环境设施方面的建筑工程费用。

表1-1：专项债券资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 项目支出内容 | 专项债券资金 | 实际支出金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼体工程、室内工程、环境设施建筑工程 | 7,000 | 3,013 |  |
| 合计 |  | 7,000 | 3,013 |  |

- 项目绩效目标

- 1、项目总目标

- 本项目以提升医疗条件、增强居民诊疗能力，按照卫生健康建设的要求，加强基础服务设施建设。

- 2、阶段性目标

- 按预定时间完成工程进度。

- 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

了解本项目的具体建设和实施方法，了解项目资金使用情况、项目日常开展情况及后续管理情况等，找出项目实施过程中遇到的困难以及存在的问题，为今后相关各方实施类似项目及长效管理提供借鉴与参考。

2、评价对象和范围

- 根据关于印发《吉林省省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知（吉财绩〔2019〕1033号 ）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）的要求，在全面了解项目实施内容的基础上，从项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等方面进行评估，并将资料分析及查询过程中发现的问题进行整理汇总后，对是否支持项目申请专项债券资金提出明确的意见和建议。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

- 1.考评依据：《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《吉林省地方政府专项债券项目绩效评价管理办法》（吉财债〔2020〕1055号）和关于印发《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（吉财绩〔2020〕711号）、关于印发《吉林省省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知（吉财绩〔2019〕1033号）等文件规定。

- 2.考评方法：我们对项目2021年度实际情况和数据进行了分析性复核程序，对绩效评价采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等绩效评价方法。

- 3.评价过程：前期调研→收据搜集和审核→综合评估→报告

- （1）前期调研。对专项债项目进行了解、核实、对疑点进行沟通，听取项目单位有关问题的解释和答复。

- （2）资料收集和审核。评估小组对专项债项目资料进行全面收集并进行审核，获取项目信息。

- （3）综合评估。评估工作组选择合适的评估方法，从项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点等方面进行评估。

- （4）报告。评估工作组根据专项债项目评估过程和实际情况，对被评估项目进行事前绩效评价体系进行综合评估，最终形成事前绩效评估报告。

## （三）绩效评价工作过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

## （四）数据采集方法及过程

本次绩效评价证据收集方法包括了：研究、分析项目预算部门提供的相关文件；整理、汇总项目预算单位提供的项目资料、工作总结和合同；根据预算部门提供的基础数据表逐项进行核实；根据项目服务对象填写的问卷调查结果汇总满意度情况。根据上述方法，从项目的立项合理性、目标的明确性、预算的准确性和管理制度的合规性等方面，对评价对象进行绩效评价。

## （五）绩效评价实施过程

项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则。项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

## （六）绩效评价的局限性

本着操作性强的原则，选择取数相对容易的指标构成指标体系，可能在一定程度上削弱指标对绩效目标的反映情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 本项目以提升区域医疗条件、增强居民诊疗能力、提升小区居民对长春市宽城区卫生综合体建设项目满意度为绩效目标。

运用由绩效评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对长春市宽城区卫生综合体建设项目绩效进行客观评价，最终得分为87.5分，属于“良”。

本项目指标体系由一级、二级、三级指标构成：共设置一级指标3个，二级指标10个，三级指标19个。一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。

## （一）指标评分表

项目绩效指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建安工程完成比例 | ≥50% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 质量指标 | 已完工工程验收符合相关行业质量检测标准 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 已完工工程符合计划设计中的功能 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
|  |  | 已完工工程后续不存在其他隐患 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 项目按计划完成阶段性工作 | ≥90% | ≥50% | 15 | 7.5 | 受疫情和东北气候营销导致延后，预计2023年度追赶上相关进度 |
|  | 成本指标 | 项目资本金安排的建设部分落实到位 | 不能拖欠建设完成部分资金 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 按照计划分配使用项目建设资金 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域发展 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 社会效益指标 | 促进开发区基础设施建设的发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | 2 | 2 |  |
|  |  | 可直接、间接地增加就业机会 | 建设阶段提高 | 建设阶段提高 | 2 | 2 |  |
|  |  | 带动相关产业发展，促进当地经济平稳较快发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | 2 | 2 |  |
|  | 生态效益指标 | 节约能源 | 符合国家有关节能法律法规要求 | 项目运营设备中节能设备=100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 环保措施 | 按国家有关环保要求执行 | 不发生环境污染事件 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 可持续影响指标 | 项目可以在竣工验收后保证可持续运营和维护 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 专项债券项目完工后，建立沟通协调机制 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 所在地的各级政府对项目的实施效果满意 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
|  |  | 各参建单位对工程款按合同拨付程度满意 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
|  | 服务对象满意度 | 项目运营单位、关联单位对项目阶段性验收成果满意 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目已建成部分进度、质量，符合提升质量与效率预期 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |

## （二）指标分析

1、产出指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建安工程完成比例 | ≥50% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 质量指标 | 已完工工程验收符合相关行业质量检测标准 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 已完工工程符合计划设计中的功能 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
|  |  | 已完工工程后续不存在其他隐患 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 项目按计划完成阶段性工作 | ≥90% | ≥50% | 15 | 7.5 | 受疫情和东北气候营销导致延后，预计2023年度追赶上相关进度 |
|  | 成本指标 | 项目资本金安排的建设部分落实到位 | 不能拖欠建设完成部分资金 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 按照计划分配使用项目建设资金 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |

项目立项符合国家相关法律法规、区域内经济发展规划和上级决策，与项目实施受益者的利益密切相关。项目目标的设定依据充分，符合客观实际，依据项目设定的工作目标清晰、细化、可衡量。但也存在一些问题，资金进度拨付因工程进度滞后，因此成本指标扣7.5分，得7.5分。

2、效益指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域发展 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 社会效益指标 | 促进开发区基础设施建设的发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | 2 | 2 |  |
|  |  | 可直接、间接地增加就业机会 | 建设阶段提高 | 建设阶段提高 | 2 | 2 |  |
|  |  | 带动相关产业发展，促进当地经济平稳较快发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | 2 | 2 |  |
|  | 生态效益指标 | 节约能源 | 符合国家有关节能法律法规要求 | 项目运营设备中节能设备=100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 环保措施 | 按国家有关环保要求执行 | 不发生环境污染事件 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 可持续影响指标 | 项目可以在竣工验收后保证可持续运营和维护 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 专项债券项目完工后，建立沟通协调机制 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |

本项目有充分的预算编制依据，且资金按照预算予以充分执行。过程中资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有较完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 3、满意度指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 所在地的各级政府对项目的实施效果满意 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
|  |  | 各参建单位对工程款按合同拨付程度满意 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
|  | 服务对象满意度 | 项目运营单位、关联单位对项目阶段性验收成果满意 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目已建成部分进度、质量，符合提升质量与效率预期 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |

在对居民及施工方的问卷调查中显示，居民对项目的总体满意度为100%。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 长春市宽城区卫生综合体建设项目均已纳入吉林省发改项目库管理，通过立项，年度计划按程序上报并经审批下达，项目绩效目标符合吉林省政府十四五总体规划的要求，并进行合理分解。

- （二）项目管理情况

- 本次项目按管理层次成立相应的组织机构，制定相应的业务管理办法和制度，项目“四制”执行情况总体情况良好，项目开工审批程序执行到位，实施过程未发生质量事故及安全责任事故。主管部门定期不定期进行项目质量巡查，项目交竣工验收及时、符合相关规定，资料提供及时、齐全、真实、准确，项目按规定执行公示，公示内容完整。

- （三）项目产出情况

- 1、目标任务完成情况

- 基本完成各项批复内容。

- 2、项目完成及时性

- 项目开工率100%、完工率50%，完工项目竣（交）工验收办结率100%。

- 3、质量达标情况

- 项目全部完成，质量验收全部合格，现场踏勘，观感较好，工程实体质量较好，有少数存在缺陷且及时整改处理。

- 4、技术规范符合程度

- 技术规范符合程度从建设规模和技术标准两个方面，通过随机抽查方式反映项目整体技术规范符合程度,现场抽查未发现项目实际执行技术标准低于批复。

- 5、债券资金使用率

- 2022年发行债券资金7,000万元，目前使用率43.04%。

- （四）项目效益情况

- 1、经济效益

- 项目建设将增加建设地点的基础设施、生活服务容量，对城市的发展将起到促进作用。

- 2、社会效益

- 本次项目将提升小区居民的诊疗条件、居民生活健康幸福，对增强区域卫生医疗有促进作用。

- 3、生态效益

- 本项目符合国家相关环保指标。

- 4、可持续影响

- 经审核，宽城中医院对该专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标设置采用定量与定性评价相结合的方法，绩效目标设定内容完整、精简实用、权重合理、数据真实、结果客观。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、主要经验及做法：

- 绩效评价通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示，社会公众对项目建设满意度高，项目建设将能够改善医疗条件，有利于提升周边群众就诊和治疗能力,切实感受到党和政府的惠民政策。

- 2、存在的问题：

- (1)项目管理水平有待提高，技术力量薄弱，管理人员缺少且水平不高。

- 六、有关建议

- 无。

- 其他需要说明的问题

- 无。