# 2022年地方政府专项债券项目资金

# 绩效评价报告

项目主管单位：长春市智能装备制造建设有限公司

项目名称：长春宽城装备制造产业园区标准化厂房建设项目

评价报告时间：2023年2月10日

长春宽城装备制造产业园区标准化厂房建设项目是宽城经济开发区以资源高效利用为核心，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型产业园区项目。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1、项目实施背景

为实现东北振兴，推动产业由生产型经济向服务型经济转变，以企业的高质量发展推动经济的高质量发展，长春装备制造产业开发区将改革和创新发展作为推动宽城转型升级、实现跨越发展的头等大事来谋划，项目规划建设的产业园区力争在管理体制、市场机制、运营模式上深化改革和创新思维、扩大开放，引导、引领需求，实现产业园区的“二次创业”。

与此同时，《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2004]28号）指出“必须正确处理保障经济社会发展与保护土地资源的关系，严格控制建设用地增量，努力盘活土地存量，强化节约利用土地，深化改革，健全法制，统筹兼顾，标本兼治，进一步完善符合我国国情的最严格的土地管理制度。”建设标准化厂房工业区，实行标准化厂房设计，可以有效节约土地资源，缓解工业用地供需矛盾，是实现土地资源节约集约利用的有效途径。

宽城经济开发区正处于加快新型工业化进程的关键时期，面临着多区域合作、多机遇重叠的发展新兴机遇。使用标准厂房是贯彻落实科学发展观，转变经济增长方式，构建资源节约型经济体系和资源节约型社会的具体体现；是优化长春装备制造产业开发区土地资源配置，缓解用地紧张矛盾，为中小企业搭建发展平台，解决中小工业企业用地难问题的有效手段；是培育优势行业，促进工业集中区建设，推进工业聚集发展，加快推进建设先进制造业基地的有效途径。

- 主要建设内容及组织实施情况

项目地点位于长春宽城经济开发区内。其中长春装备制造产业开发区智能制造产业园一期，东起甲七路，北至防护绿地，西起今麦郎街，南至乙十一路；轨道客车零部件产业园，东至新秀街路，北至富业大路，西至锦业街，南至物华路。

项目收购厂房8栋并对厂房进行改造及园区配套设施改造。本项目改造后8栋厂房总用地面积91455.51㎡，总占地面积59388.01㎡，总建筑面积69528.96㎡，拟为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所。

改造工程：厂房建筑面积54284.25㎡、办公楼建筑面积15184.71㎡、绿化面积17683.50㎡、道路及地面硬化用地面积14384.00㎡。

新建工程：新建门卫建筑面积60.00㎡、围墙1924.00m、供电线路16000.00m、大门3座。

- 组织实施：截至目前，该项目由长春市智能装备制造建设有限公司正在组织实施，已完成总工程量的70%。

（1）改造类：供水设施85%、排水设施100%、供电设施80%、道路25%、供热设施83%、供气设施65%、生活垃圾分类设施0%、建筑物屋面、外墙、楼梯间80%；

（2）新建类：绿化10%、照明0%、智能快件箱文化休闲地及健身设施15.88%。

- 3、专项债券资金投入和使用情况

- 长春宽城装备制造产业园区标准化厂房建设项目总融资金额18400.00万元，其中2020年已申请专项债券1.12亿元，2021年已申请专项债券0.52亿元，2022年已申请专项债券0.2亿元。

- 其中2020年已申请专项债券资金于吉林省政府专项债券三十九期发行，申请资金1.12亿元，期限30年，按吉林省政府专项债券三十九期的发行结果公告利率执行，即为4.14%，利息按每半年支付，到期一次性偿还本金；2021年已申请专项债券资金于吉林省政府专项债券二十四期发行，申请资金0.52亿元，期限30年，票面利率3.66%，利息按每半年支付，到期一次性偿还本金。2022年申请专项债券0.2亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为30年，利息按半年支付，利率为3.42%，债券存续期后五年等额还本。

表1-1：专项债券资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 项目支出内容 | 专项债券资金 | 实际支出金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购买及改造厂房 | 18400 | - 1641640000 |  |
| 合计 |  | 18400 | 16400 |  |

- 项目绩效目标

- 1、项目总目标

- 本项目以入驻中小企业对项目满意度，引导广大创业者走合法、优质、高效的创业道路，储备一批成长性中小企业为总目标。

- 2、阶段性目标

- 按预定时间完成工程进度。

- 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

了解本项目的具体建设和实施方法，了解项目资金使用情况、项目日常开展情况及后续管理情况等，找出项目实施过程中遇到的困难以及存在的问题，为今后相关各方实施类似项目及长效管理提供借鉴与参考。

2、评价对象和范围

项目收购厂房8栋并对厂房进行改造及园区配套设施改造。本项目改造后8栋厂房总用地面积91455.51㎡，总占地面积59388.01㎡，总建筑面积69528.96㎡，拟为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所，评价对象为入驻园区的中小企业。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据。本次预算绩效评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对其进行评价。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。以下为评价指标体系：

- 绩效评价方法

本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以入户调查、资料研究等方法。

- 绩效评价标准

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

## （三）绩效评价工作过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

## （四）数据采集方法及过程

本次绩效评价证据收集方法包括了：研究、分析项目预算部门提供的相关文件；整理、汇总项目预算单位提供的项目资料、工作总结和合同；根据预算部门提供的基础数据表逐项进行核实；根据项目服务对象填写的问卷调查结果汇总满意度情况。根据上述方法，从项目的立项合理性、目标的明确性、预算的准确性和管理制度的合规性等方面，对评价对象进行绩效评价。

## （五）绩效评价实施过程

项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则。项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

## （六）绩效评价的局限性

本着操作性强的原则，选择取数相对容易的指标构成指标体系，可能在一定程度上削弱指标对绩效目标的反映情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 本项目以提升老旧小区居民的居住条件、增强居民生活幸福感、提升小区居民对长春市宽城区2021年老旧小区改造基础设施建设项目满意度为绩效目标。

运用由绩效评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对春市宽城区2022年老旧小区改造基础设施建设项目绩效进行客观评价，最终得分为80.5分，属于“良”。

本项目指标体系由一级、二级、三级指标构成：共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标17个。一级指标分为产出指标（40%）、效益指标（50%）、满意度指标（10%）。

## （一）指标评分表

项目绩效指标体系评分表

| 项目名称 | 长春宽城装备制造产业园区标准化厂房建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 长春市智能装备制造建设有限公司 |  |  |  | 实施单位 | 长春市智能装备制造建设有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 项目总概算 |  | 37511.8 | 11676.5 | 124.26 | 10 | 1.00% | 1 |
|  | 其中：新增专项债券规模 |  | 18400 | 2000 | 0 |  |  |  |
|  | 财政预算资金投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：项目资本金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位自有资金投资 |  | 19111.8 | 9676.5 | 124.26 |  |  |  |
|  | 其中：项目资本金 |  | 19111.8 | 9676.5 | 124.26 |  |  |  |
|  | 项目单位融资资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 厂房购买数量 | 8 | 8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建筑面积 | 69468.96㎡ | 69468.96㎡ | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程开工 | 2021年7月 | 2021年7月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程竣工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建筑工程费 | 11301.5 | 11301.5 | 5 | 1 | 等待验收后拨付 |
|  |  |  | 安装工程费 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 设备购置费 | 375 | 375 | 5 | 1 | 等待验收后拨付 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋预计出租时间为预计2023年11月开始，首年出租率为80%、次年出租率为90%，以后出租率为95%。 | 房屋预计出租时间为预计2023年11月开始，首年出租率为80%、次年出租率为90%，以后出租率为95%。 | 房屋预计出租时间为预计2023年11月开始，首年出租率为80%、次年出租率为90%，以后出租率为95%。 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为中小企业搭建发展平台，解决中小工业企业用地难问题 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型产业园区 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 强化节约利用土地，缓解工业用地供需矛盾 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 为社会提供就业岗位，解决就业困难问题，增加居民收入 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 入驻中小企业对项目满意度 | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 入驻中小企业对项目满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |

## （二）指标分析

1、产出指标（40分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 厂房购买数量 | 8 | 8 | 5 | 5 |
|  |  | 建筑面积 | 69468.96㎡ | 69468.96㎡ | 5 | 5 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
|  | 时效指标 | 工程开工 | 2021年7月 | 2021年7月 | 5 | 5 |
|  | 成本指标 | 工程竣工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
|  |  | 建筑工程费 | 11301.5 | 11301.5 | 5 | 1 |
|  |  | 安装工程费 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|  |  | 设备购置费 | 375 | 375 | 5 | 0 |

项目立项符合国家相关法律法规、区域内经济发展规划和上级决策，与项目实施受益者的利益密切相关。项目目标的设定依据充分，符合客观实际，依据项目设定的工作目标清晰、细化、可衡量。但也存在一些问题，资金进度拨付因工程进度滞后，因此成本指标扣9分，得31分。

2、效益指标（30分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋预计出租时间为预计2023年11月开始，首年出租率为80%、次年出租率为90%，以后出租率为95%。 | 房屋预计出租时间为预计2023年11月开始，首年出租率为80%、次年出租率为90%，以后出租率为95%。 | 房屋预计出租时间为预计2023年11月开始，首年出租率为80%、次年出租率为90%，以后出租率为95%。 | 10 | 9 |
|  | 社会效益指标 | 为中小企业搭建发展平台，解决中小工业企业用地难问题 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 |
|  | 生态效益指标 | 形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型产业园区 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 |
|  | 可持续影响指标 | 强化节约利用土地，缓解工业用地供需矛盾 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |
|  |  | 为社会提供就业岗位，解决就业困难问题，增加居民收入 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |

本项目有充分的预算编制依据，且资金按照预算予以充分执行。过程中资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有较完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。较好完成了为中小企业搭建发展平台，解决中小工业企业用地难问题等指标。

- 3、满意度指标（10分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 入驻中小企业对项目满意度 | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5 |
|  | 服务对象满意度 | 入驻中小企业对项目满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |

入驻中小企业对项目总体满意度为100%。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 长春宽城装备制造产业园区标准化厂房建设项目已纳入吉林省发改项目库管理，通过立项，年度计划按程序上报并经审批下达，项目绩效目标符合吉林省政府十四五总体规划的要求，并进行合理分解。

- （二）项目管理情况

- 本次项目按管理层次成立相应的组织机构，制定相应的业务管理办法和制度，项目“四制”执行情况总体情况良好，项目开工审批程序执行到位，实施过程未发生质量事故及安全责任事故。主管部门定期不定期进行项目质量巡查，项目交竣工验收及时、符合相关规定，资料提供及时、齐全、真实、准确，项目按规定执行公示，公示内容完整。

- （三）项目产出情况

- 1、目标任务完成情况

- 基本完成各项批复内容。

- 2、项目完成及时性

项目开工率100%、完工率70%，完工项目竣（交）工验收办结率100%。

- 3、质量达标情况

- 项目全部完成，质量验收全部合格，现场踏勘，观感较好，工程实体质量较好，有少数存在缺陷且及时整改处理。

- 4、技术规范符合程度

- 技术规范符合程度从建设规模和技术标准两个方面，通过随机抽查方式反映项目整体技术规范符合程度,现场抽查未发现项目实际执行技术标准低于批复。

- 5、债券资金使用率

- 2022年发行债券资金2000万元，目前使用率0%。

- （四）项目效益情况

- 1、经济效益

- 项目建设将增加建设地点的基础设施、生活服务容量，对城市的发展将起到促进作用。

- 2、社会效益

- 本次项目将提升入驻园区中小企业满意度作为社会效益指标，对增强当地经济具有促进作用。

- 3、生态效益

- 本次项目将改善入驻园区中小企业生产环境，统一管理节约资源。

- 4、可持续影响

- 本次项目将改善入驻园区中小企业生产环境，增强政府的公信力，显著地提升国家营商环境。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、主要经验及做法：

- 绩效评价通过问卷对入驻园区中小企业进行了调查，结果显示，社会公众对项目建设满意度高，项目建设将能够节约入驻园区中小企业经营成本，有利于提升当地经济,切实感受到党和政府的惠民政策。

- 2、存在的问题：

- (1)项目管理水平有待提高，技术力量薄弱，管理人员缺少且水平不高。

- (2)基层资金力量不足，区财政面临着保三保、保偿债的重大压力。

- 六、有关建议

- 无。

- 其他需要说明的问题

- 无。