# 2022年地方政府专项债券项目资金

# 绩效评价报告

项目主管单位：长春宽城经济开发区管理委员会

项目名称：长春市宽城区医院异地建设项目

评价报告时间：2023年5月31日

长春市宽城区医院异地建设项目是宽城区为切实提升本区卫生健康能力质量，改善诊疗能力的项目。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1、项目实施背景

长春市宽城区医院始（以下简称宽城区医院）建于1957年，是一所集医疗、预防、保健、康复、教学指导为一体的综合性二级乙等医院。2005年宽城区医院与宽城区铁北医院整合，宽城区医院分为一部和二部，一部位于吴淞路522号，二部位于铁北二路577号；2011年8月医院整体迁入新址，新址位于宽城区青岛路107号；2011年10月16日医院正式开业，全面投入使用。

目前，宽城区医院总占地面积10,232平方米，建筑面积12,833.05平方米，医院编制床位260张、开放床位221张。医院现有128排CT、16排CT、DR、数字化彩色超声诊断仪、全自动生化分析仪等先进的医疗设备为临床诊治提供了科学保证。2020年门诊人次16万人，住院人次0.0382万人。医院设有三个内科疗区及外科、妇产科疗区，现有手术室3间，一间为万级层流净化，其余两间手术室为十万级层流净化。现肾病科设血液透析机9台，血液透析滤过机2台，基本满足了宽城区透析患者的需要。门诊设有急诊、慢病、中医科、康复医学等16个科室。

随着宽城区医院业务量的快速发展，医院的业务用房已远不能满足现在及将来发展的需要，严重影响该院的发展和业务的开展。随着新型冠状病毒全球爆发并波及全国乃至全球，疫情防控战将持续开展，开展疑似病例和确诊病例的医疗救治工作，以及防护工作将持续进行，特别是发热门诊为相关患者提供诊疗服务需求进一步扩大。随着人民群众对医疗服务需求的日益提高，宽城区医院业务用房紧张的情况还难以解决人民群众看病难等问题，无法满足人民群众对医疗卫生服务日益提高的需求。目前宽城区每千常住人口拥有床位约 4.95 张，与吉卫医发〔2016〕16 号文规划目标仍存在差距。

本项目建成后将为宽城区提供一个优质的医疗卫生服务资源，有利于改善和提高医疗卫生环境和条件，使群众享受到优质、高效的医疗卫生服务。

- 主要建设内容及组织实施情况

- 主要建设内容：项目拟建设地点位于宽城经济开发区北凯旋路以东、居住用地以西、丙四十一路以南、乙七路以北。《长春市宽城区医院异地建设项目工程可行性研究报告（修改版）》包括门诊医技住院综合楼，发热门诊楼，门卫处，污水处理、制氧中心，垃圾处理处；地下建筑面积。含场地、大门、围墙、充电车位等，以及红线内室外电力外网管线、弱电外网管线、室外道路照明等。建设地点位于宽城经济开发区北凯旋路以东、居住用地以西、丙四十一路以南、乙七路以北。

- 组织实施：截至目前，该项目由长春市宽城区医院正在组织实施，已完成总工程量的30%。

- （1）基础类：供水设施10%、排水设施10%、供电设施20%、道路35%、供热设施10%、供气设施10%、生活垃圾分类设施0%、建筑物屋面、外墙、楼梯间35%；

- 3、专项债券资金投入和使用情况

- 长春市宽城区医院异地建设项目计划总融资金额40,800.00万元。2023年拟申请专项债券融资8,000.00万元，2024年拟申请专项债券融资16,600.00万元。

- 2022年第一次（吉林省政府专项债券（六期）），已发行专项债券融资3,000.00万元，利率3.43%，期限30年，每半年付息一次，每年2月7日和8月7日付息，债券存续期内后10年2月7日等额还本。

- 2022年第二次（吉林省政府专项债券（二十一期））已经发行专项债券融资8,900.00万元，利率为3.42%，期限30年，每半年付息一次，每年6月10日和12月10日付息，债券存续期内后10年6月10日等额还本。

- 2022年第三次（吉林省政府专项债券（二十八期））已经发行专项债券融资4,300.00万元，利率为3.43%，期限30年，每半年付息一次，每年6月30日和12月30日付息，债券存续期内后10年6月30日等额还本。专项债券资金主要用于楼体工程、室内工程、环境设施方面的建筑工程费用。

表1-1：专项债券资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 项目支出内容 | 专项债券资金 | 实际支出金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼体工程、室内工程、环境设施建筑工程 | 16,200 | 5,822.00 |  |
| 合计 |  | 16,200 | 5,822.00 |  |

- 项目绩效目标

- 1、项目总目标

- 本项目以提升医疗条件、增强居民诊疗能力，按照卫生健康建设的要求，加强基础服务设施建设。

- 2、阶段性目标

- 按预定时间完成工程进度。

- 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

了解本项目的具体建设和实施方法，了解项目资金使用情况、项目日常开展情况及后续管理情况等，找出项目实施过程中遇到的困难以及存在的问题，为今后相关各方实施类似项目及长效管理提供借鉴与参考。

2、评价对象和范围

- 根据关于印发《吉林省省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知（吉财绩〔2019〕1033号 ）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）的要求，在全面了解项目实施内容的基础上，从项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等方面进行评估，并将资料分析及查询过程中发现的问题进行整理汇总后，对是否支持项目申请专项债券资金提出明确的意见和建议。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

- 1.考评依据：《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《吉林省地方政府专项债券项目绩效评价管理办法》（吉财债〔2020〕1055号）和关于印发《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（吉财绩〔2020〕711号）、关于印发《吉林省省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知（吉财绩〔2019〕1033号）等文件规定。

- 2.考评方法：我们对项目2021年度实际情况和数据进行了分析性复核程序，对绩效评价采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等绩效评价方法。

- 3.评价过程：前期调研→收据搜集和审核→综合评估→报告

- （1）前期调研。对专项债项目进行了解、核实、对疑点进行沟通，听取项目单位有关问题的解释和答复。

- （2）资料收集和审核。评估小组对专项债项目资料进行全面收集并进行审核，获取项目信息。

- （3）综合评估。评估工作组选择合适的评估方法，从项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点等方面进行评估。

- （4）报告。评估工作组根据专项债项目评估过程和实际情况，对被评估项目进行事前绩效评价体系进行综合评估，最终形成事前绩效评估报告。

## （三）绩效评价工作过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

## （四）数据采集方法及过程

本次绩效评价证据收集方法包括了：研究、分析项目预算部门提供的相关文件；整理、汇总项目预算单位提供的项目资料、工作总结和合同；根据预算部门提供的基础数据表逐项进行核实；根据项目服务对象填写的问卷调查结果汇总满意度情况。根据上述方法，从项目的立项合理性、目标的明确性、预算的准确性和管理制度的合规性等方面，对评价对象进行绩效评价。

## （五）绩效评价实施过程

项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则。项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

## （六）绩效评价的局限性

本着操作性强的原则，选择取数相对容易的指标构成指标体系，可能在一定程度上削弱指标对绩效目标的反映情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 本项目以提升区域医疗条件、增强居民诊疗能力、提升小区居民对长春市宽城区医院异地建设项目满意度为绩效目标。

运用由绩效评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对长春市宽城区医院异地建设项目绩效进行客观评价，最终得分为81分，属于“良”。

本项目指标体系由一级、二级、三级指标构成：共设置一级指标3个，二级指标10个，三级指标18个。一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。

## （一）指标评分表

项目绩效指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成计划投资额 | 16684.48万元 | 6261.00万元 | 5 | 1 | 受疫情和东北气候因素导致施工延误。改进方式为2023年度争取完成年度指标的同时，把2022年的指标也同步追赶上。 |
|  |  | 专项债资金全部用于本项目 | 投入率100% | 投入率100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 项目资本金全部用于本项目 | 按计划投入100% | 按计划投入100% | 4 | 4 |  |
|  | 质量指标 | 已完工工程验收符合相关行业质量检测标准 | 符合国家规范 | 符合国家规范 | 5 | 5 |  |
|  |  | 已完工工程符合计划设计中的功能 | 符合相关功能规范 | 符合相关功能规范 | 5 | 5 |  |
|  |  | 已完工工程后续不存在其他隐患 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 项目按计划完成阶段性工作 | ≥90% | ≥35% | 15 | 5 | 受疫情和东北气候因素导致施工延误。改进方式为2023年度争取完成年度指标的同时，把2022年的指标也同步追赶上。 |
|  | 成本指标 | 成本支出合规率 | 合规率100% | 合规率100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 实现年度成本支出控制额 | 未超支 | 未超支 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算成本控制指标 | 实现 | 实现 | 2 | 2 |  |
|  | 社会效益指标 | 缓解医疗供求不平衡 | 明显缓解 | 明显缓解 | 3 | 3 |  |
|  |  | 提高医疗服务水平 | 效果明显 | 效果明显 | 3 | 3 |  |
|  |  | 改善患者就医条件 | 明显提高 | 明显提高 | 3 | 3 |  |
|  | 生态效益指标 | 环境保护 | 未收到行政处罚。 | 未收到行政处罚。 | 6 | 6 |  |
|  | 可持续影响指标 | 运营现金流入能够涵盖运营支出 | 能够实现运营期收益 | 能够实现运营期收益 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 主管部门满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 财政部门满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 调查问卷满意度≥95% | 调查问卷满意度≥95% | 5 | 5 |  |

## （二）指标分析

1、产出指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成计划投资额 | 16684.48万元 | 6261.00万元 | 5 | 1 | 受疫情和东北气候因素导致施工延误。改进方式为2023年度争取完成年度指标的同时，把2022年的指标也同步追赶上。 |
|  |  | 专项债资金全部用于本项目 | 投入率100% | 投入率100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 项目资本金全部用于本项目 | 按计划投入100% | 按计划投入100% | 4 | 4 |  |
|  | 质量指标 | 已完工工程验收符合相关行业质量检测标准 | 符合国家规范 | 符合国家规范 | 5 | 5 |  |
|  |  | 已完工工程符合计划设计中的功能 | 符合相关功能规范 | 符合相关功能规范 | 5 | 5 |  |
|  |  | 已完工工程后续不存在其他隐患 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 项目按计划完成阶段性工作 | ≥90% | ≥35% | 15 | 5 | 受疫情和东北气候因素导致施工延误。改进方式为2023年度争取完成年度指标的同时，把2022年的指标也同步追赶上。 |
|  | 成本指标 | 成本支出合规率 | 合规率100% | 合规率100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 实现年度成本支出控制额 | 未超支 | 未超支 | 4 | 4 |  |

项目立项符合国家相关法律法规、区域内经济发展规划和上级决策，与项目实施受益者的利益密切相关。项目目标的设定依据充分，符合客观实际，依据项目设定的工作目标清晰、细化、可衡量。但也存在一些问题，受疫情影响，因此时效指标扣10分，得5分；数量指标扣4分，得1分。

2、效益指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算成本控制指标 | 实现 | 实现 | 2 | 2 |  |
|  | 社会效益指标 | 缓解医疗供求不平衡 | 明显缓解 | 明显缓解 | 3 | 3 |  |
|  |  | 提高医疗服务水平 | 效果明显 | 效果明显 | 3 | 3 |  |
|  |  | 改善患者就医条件 | 明显提高 | 明显提高 | 3 | 3 |  |
|  | 生态效益指标 | 环境保护 | 未收到行政处罚。 | 未收到行政处罚。 | 6 | 6 |  |
|  | 可持续影响指标 | 运营现金流入能够涵盖运营支出 | 能够实现运营期收益 | 能够实现运营期收益 | 5 | 5 |  |

本项目有充分的预算编制依据，且资金按照预算予以充分执行。过程中资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有较完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 3、满意度指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 主管部门满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 财政部门满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 调查问卷满意度≥95% | 调查问卷满意度≥95% | 5 | 5 |  |

在对居民及施工方的问卷调查中显示，居民对项目的总体满意度为100%。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 长春市宽城区医院异地建设项目均已纳入吉林省发改项目库管理，通过立项，年度计划按程序上报并经审批下达，项目绩效目标符合吉林省政府十四五总体规划的要求，并进行合理分解。

- （二）项目管理情况

- 本次项目按管理层次成立相应的组织机构，制定相应的业务管理办法和制度，项目“四制”执行情况总体情况良好，项目开工审批程序执行到位，实施过程未发生质量事故及安全责任事故。主管部门定期不定期进行项目质量巡查，项目交竣工验收及时、符合相关规定，资料提供及时、齐全、真实、准确，项目按规定执行公示，公示内容完整。

- （三）项目产出情况

- 1、目标任务完成情况

- 基本完成各项批复内容。

- 2、项目完成及时性

- 项目开工率100%、完工率50%，完工项目竣（交）工验收办结率100%。

- 3、质量达标情况

- 项目全部完成，质量验收全部合格，现场踏勘，观感较好，工程实体质量较好，有少数存在缺陷且及时整改处理。

- 4、技术规范符合程度

- 技术规范符合程度从建设规模和技术标准两个方面，通过随机抽查方式反映项目整体技术规范符合程度,现场抽查未发现项目实际执行技术标准低于批复。

- 5、债券资金使用率

- 2022年发行债券资金16,200万元，目前使用率35.94%。

- （四）项目效益情况

- 1、经济效益

- 项目建设将增加建设地点的基础设施、生活服务容量，对城市的发展将起到促进作用。

- 2、社会效益

- 本次项目将提升小区居民的诊疗条件、居民生活健康幸福，对增强区域卫生医疗有促进作用。

- 3、生态效益

- 本项目符合国家相关环保指标。

- 4、可持续影响

- 经审核，宽城区医院对该专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标设置采用定量与定性评价相结合的方法，绩效目标设定内容完整、精简实用、权重合理、数据真实、结果客观。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、主要经验及做法：

- 绩效评价通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示，社会公众对项目建设满意度高，项目建设将能够改善医疗条件，有利于提升周边群众就诊和治疗能力,切实感受到党和政府的惠民政策。

- 2、存在的问题：

- (1)项目管理水平有待提高，技术力量薄弱，管理人员缺少且水平不高。

- 六、有关建议

- 无。

- 其他需要说明的问题

- 无。