## 表1一般债券项目进展情况表
长春宽城经济开发区管理委员会2023年--2024年末发行的新增地方政府一般债券情况表
填报单位（公章）：长春宽城经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 单位：亿元
项目名称 | 已发行债券金额 | 截止2024年末债券资金余额 | 项目进展 | 运营情况 | 是否形成资产
装备制造产业开发区学园路等十条路基础设施配套工程项目 | 0.71843 | 0 | 项目共计9条道路，其中5条道路竣工并投入使用，3条道路停建，1条道路完成工程50%。 | 5条道路已建成使用 | 是
富业大路消防救援站建设项目 | 0.38172 | 0.14283 | 项目已按照计划于2024年12月完成主体及配套工程建设。2025年主要工作是进行消防器材及设备采购，按照工作程序准备档案资料组织联合验收，移交使用单位。 | 未运营 | 是
宽城经济开发区打通路网连接点项目 | 1.4403 | 0 | 已竣工 | 建成已使用 | 是
宽城经济开发区东区路网建设项目 | 0.55584 | 0 | 已竣工 | 建成已使用 | 是

## 表2专项债券项目进展情况表
长春宽城经济开发区管理委员会2023年--2024年末发行的新增地方政府专项债券情况表
填报单位（公章）：长春宽城经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 单位：亿元
项目名称 | 已发行债券金额 | 截止2024年末债券资金余额 | 项目进展 | 运营情况 | 是否形成资产
长春市宽城区医院异地建设项目 | 3.3158 | 0 | 1、门诊医技住院综合楼：土建工程框架结构全部完成；室内砌筑全部完成；室内抹灰全部完成；室内管道安装全部完成；窗户安装全部完成；室内地暖管安装全部完成；外墙真石漆喷涂全部完成；室内地砖、墙面、吊顶全部完成；室内门安装全部完成。 2、发热门诊楼：土建工程框架结构全部完成；室内砌筑全部完成；室内抹灰全部完成；室内管道安装全部完成；窗户安装全部完成；室内地暖管安装全部完成；外墙真石漆喷涂全部完成。 3、污水处理站：土建工程框架结构全部完成；室内砌筑全部完成；室内门安装全部完成。 | 未运营 | 是
长春市宽城区卫生综合体建设项目 | 1.65 | 0 | 已完成主体工程，红线内外配电工程、红线内外热力工程、红线外自来水配套工程等、室内装饰工程、医疗专项工程进入收尾阶段。室外工程已完成70%，院区围墙、道路绿化景观工程、污水处理设备安装、标识牌安装工作预计2025年5月30日全部完成。 | 未运营 | 是