# 长春市宽城区医院异地建设项目

# 绩效评价报告

项目名称：长春市宽城区医院异地建设项目

主管部门：长春市宽城区卫生健康局

委托单位：长春宽城经济开发区管理委员会

评价机构：长春岳华会计师事务所（普通合伙）

二〇二五年五月

目录

长春市宽城区医院异地建设项目	1

一、项目概况	2

（一）项目立项的背景和目标	2

1.项目立项的背景	2

2.项目实施单位基本情况	3

3.项目实施内容	3

4.项目实施情况	4

5.资金筹措及到位情况	4

（二）项目绩效目标	6

1.总体目标	6

2.年度目标	6

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

1.评价目的	6

2.评价对象	7

3.评价范围	7

（二） 绩效评价依据	7

（三）绩效评价原则	8

1.科学规范	8

2.协同配合	8

3.公开透明	8

4.强化运用	9

（四）评价指标体系、评价方法、评价标准	9

1.评价指标体系	9

2.评价方法	10

3.评价标准	10

（五）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	11

四、绩效评价指标分析	12

（一）决策情况分析	12

1.项目立项	12

2.绩效目标	14

3.资金分配	14

（二）管理情况分析	15

1.资金管理	15

2.资金使用	16

（三）产出情况分析	16

1.产出数量	16

2.产出质量	16

3.产出时效	17

4.产出成本	18

（四）效益情况分析	18

1.社会效益	18

2.经济效益	19

3.生态效益	19

4.可持续影响	19

5.满意度	20

五、 存在的问题及原因分析	20

六、有关建议	20

七、其他需要说明的问题	21

长春市宽城区医院异地建设项目

绩效评价报告

长岳专审字【2025】第048号

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预【2021】61号）、《吉林省地方政府专项债券项目绩效评价管理办法（试行）》（吉财债【2021】1044号）、《吉林省项目支出预算绩效目标管理办法》（吉财绩【2021】1333号）、《国家发展改革委关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知》（发改投资【2009】1550号）、《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建【2016】504号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预【2021】6号）等文件要求，长春宽城经济开发区管理委员会委托长春岳华会计事务所（普通合伙）于2025年5月对长春宽城区医院异地建设项目（简称“本项目”）开展2024年度绩效评价。评价采用定量和定性分析相结合的方法，实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、询问、分析计算等必要的评价程序，从项目决策、管理、产出、效益等方面进行了综合评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目标

1.项目立项的背景

长春市宽城区医院（以下简称宽城区医院）建于1957年，是一所集医疗、预防、保健、康复、教学指导为一体的综合性二级乙等医院。2005年宽城区医院与宽城区铁北医院整合，宽城区医院分为一部和二部，一部位于吴淞路522号，二部位于铁北二路577号；2011年8月医院整体迁入新址，新址位于宽城区青岛路107号；2011年10月16日医院正式开业，全面投入使用。

目前，宽城区医院总占地面积10232平方米，建筑面积12833.05平方米，医院编制床位260张、开放床位221张。医院现有128排CT、16排CT、DR、数字化彩色超声诊断仪、全自动生化分析仪等先进的医疗设备为临床诊治提供了科学保证。2020年门诊人次16万人，住院人次0.0382万人。医院设有三个内科疗区及外科、妇产科疗区，现有手术室3间，一间为万级层流净化，其余两间手术室为十万级层流净化。现肾病科设血液透析机9台，血液透析滤过机2台，基本满足了宽城区透析患者的需要。门诊设有急诊、慢病、中医科、康复医学等16个科室。

随着宽城区医院业务量的快速发展，医院的业务用房已远不能满足现在及将来发展的需要，严重影响该院的发展和业务的开展。随着新型冠状病毒全球爆发并波及全国乃至全球，疫情防控战将持续开展，开展疑似病例和确诊病例的医疗救治工作，以及防护工作将持续进行，特别是发热门诊为相关患者提供诊疗服务需求进一步扩大。随着人民群众对医疗服务需求的日益提高，宽城区医院业务用房紧张的情况还难以解决人民群众看病难等问题，无法满足人民群众对医疗卫生服务日益提高的需求。目前宽城区每千常住人口拥有床位约4.95张，与吉卫医发〔2016〕16 号文规划目标仍存在差距。

本项目建成后将为宽城区提供一个优质的医疗卫生服务资源，有利于改善和提高医疗卫生环境和条件，使群众享受到优质、高效的医疗卫生服务。

2.项目实施单位基本情况

项目建设单位：长春市宽城区医院（以下简称“宽城区医院”），统一社会信用代码：12220103423973330A，法定代表人：刘国辉，开办资金：23843万，经费来源：财政补助（差额补贴），举办单位：长春市宽城区卫生健康局，住所：长春市宽城区青岛路107号，宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。内、外、妇产、儿科、口腔、皮肤、美容、性病、检验、放射线、中医、家庭病床、CT、电诊、药剂、介入、神经、骨肿瘤，医科大中专生临床实习。

3.项目实施内容

本项目建设地点位于宽城经济开发区北凯旋路以东、居住用地以西、丙四十一路以南、乙七路以北。根据《宽城区发展和改革局关于调整长春市宽城区医院异地建设项目初步设计的批复》（长宽发改字【2023】16号），本项目建设规模及内容：按照二乙级医院建设标准，新建门诊医技住院综合楼、发热门诊楼、门卫处、污水处理垃圾处理处，用地面积30000.00平方米，总建筑面积46722.72平方米，地上建筑面积35557.34平方米，包括门诊医技住院 综合楼33233.26平方米，发热门诊楼2056.00平方米，污水 处理垃圾暂存268.08平方米；地下建筑面积11165.38平方米。含场地、大门、围墙、充电车位等，以及红线内室外电力外网管线、弱电外网管线、室外道路照明等。

4.项目实施情况

依据《关于调整长春市宽城区医院异地建设项目可行性研究报告的批复》（长宽发改字【2022】91号），本项目建设周期：项目实施进度计划为36个月，从2022年9月-2025年8月。依据项目开工报告，项目于2023年4月7日开工。依据区医院提供的情况说明本项目截止 2024 年末，本项目已完成主体工程、室内装饰安装工程、消防工程、通风空调、智能化弱电工程、医疗专项工程、地下室机械车位安装、换热站工程（包括红线内外）、电力工程（包括红线内外）等进入收尾阶段。室外工程已完成约50%，室外围墙、室外道路绿化工程、污水处理设备安装、标识牌安装工作预计 2025 年6月末全部完成。

5.资金筹措及到位情况

（1）项目资金总额及组成

依据长春市宽城区发展和改革局签发的《关于调整长春市宽城区医院异地建设项目初步设计的通知》（长宽发改字【2023】93号），本项目总投资为55,169.10万元，其中拟利用地方财政预算资金14,369.10万元，占比26.05%，发行地方政府专项债券40,800万元，占比73.95%。截至2024年末已发行专项债券33,158.03万元，其中：2022年发行16,200.00万元，2023年发行7,958.03万元，2024年发行9,000.00万元。

（2）资金投入

截至2024年末，本项目资金到位共计34,646.70万元，其中：财政预算资金1,488.67万元，专项债券资本金33,158.03万元。专项债券资金到位情况如下表：

| 表1－专项债券资金拨付情况表 |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资金拨付时间 | 拨付指标文件 | 指标文号 | 金额 |
| 1 | 2022.3.7 | 《长春市宽城区财政局关于拨付2022年第1批新增地方政府专项债券资金的通知》 | 宽财债指【2022】1号 | 3,000.00 |
| 2 | 2022.7.4 | 《长春市宽城区财政局关于拨付2022年第4批新增地方政府专项债券资金的通知》 | 宽财债指【2022】7号 | 8,900.00 |
| 3 | 2022.7.15 | 《长春市宽城区财政局关于拨付2022年第5批新增地方政府专项债券资金的通知》 | 宽财债指【2022】15号 | 4,300.00 |
| 4 | 2023.7.18 | 《关于拨付2021年吉林省政府专项债券（二十二期）结余专项债券资金的通知》 | 宽财债指【2023】4号 | 2,058.03 |
| 5 | 2023.8.15 | 《长春市宽城区财政局关于拨付2023年第4批新增地方政府专项债券资金的通知》 | 宽财债指【2023】11号 | 1,600.00 |
| 6 | 2023.9.25 | 《长春市宽城区财政局关于拨付2023年第5批新增地方政府专项债券资金的通知》 | 宽财债指【2023】19号 | 4,300.00 |
| 7 | 2024.10.28 | 《长春市宽城区财政局关于拨付2024年第10批新增地方政府专项债券资金的通知》 | 宽财债指【2024】8号 | 9,000.00 |
| 合计 |  |  |  | 33,158.03 |

（3）资金使用

截至2024年末，项目资本金支出34,646.70万元，其中财政预算资金1,488.67万元，专项债券资金33,158.03万元，资金使用率为100%，主要用于支付工程建设施工款、设备采购款等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目总体目标是完成全部工程建设，完成全部投资计划。本项目的建设可以改善医疗环境和布局，发展宽城区医疗卫生事业；提高宽城区人民群众基本医疗保健满足程度，推进宽城区新型农村合作医疗试点工作。能有效促进宽城区医疗卫生服务体系建设，完善服务功能、增强服务能力、提高服务质量、降低药品价格，使广大群众的疾病能及时得到医治，有地方看病，方便看病，而且价格实惠。项目的实施给宽城区人民带来福祉，也产生很好的社会效益和经济效益。

2.年度目标

目标1：投资规模达到项目总投资额的60%。

目标2：完成工程项目建设进度的90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

（1）通过对长春市宽城区医院异地建设项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（2）促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.评价对象

本次绩效评价对象为长春市宽城区医院异地建设项目。

3.评价范围

本次绩效评价将主要对长春市宽城区医院异地建设项目进行评价，涉及地区为长春宽城经济开发区。涉及具体项目1个，涉及的相关单位有：长春宽城经济开发区管理委员会、长春市宽城区医院等多个部门。

本次项目绩效评价主要围绕项目决策、资金管理、项目产出和效益等多个角度考察项目目标实现情况、预算执行情况和项目整体效果。重点评价专项债券资金的拨付、发放及使用环节。

- 绩效评价依据

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；

（2）《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩【2020】711号）；

（3）《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预【2021】61号）；

（4）《吉林省地方政府专项债券项目绩效评价管理办法（试行）》（吉财债【2021】1044）；

（5）《吉林省项目支出预算绩效目标管理办法》（吉财绩【2021】1333号）；

（6）《国家发展改革委关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知》（发改投资【2009】1550号）；

（7）《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建【2016】504号）；

（8）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018年9月1日）；

（9）《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预【2021】6号）；

（10）《长春市宽城区医院异地建设项目》的可行性研究报告及批复、项目收益与融资自求平衡方案等其他资料；

（11）项目实施期的会计凭证、相关记录、现场资料等；

（12）相关材料的说明及其他项目资料。

（三）绩效评价原则

1.科学规范

专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

2.协同配合

各级财政部门牵头组织专项债券项目资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。上级财政部门加强工作指导和检查。

3.公开透明

绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，应当依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项资金使用绩效。

4.强化运用

突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

（四）评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价指标体系

绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四类指标，共计100分。

具体绩效指标体系如表1所示。

| 表1－绩效指标体系 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策 | 新增地方政府专项债券项目申报的政策依据与程序规范性 | 立项依据充分性 |
|  |  | 立项程序规范性 |
|  | 新增地方政府专项债券绩效目标设定的合理性与指标明确性 | 绩效目标合理性 |
|  |  | 绩效指标明确性 |
|  | 编制新增地方政府专项债券资金平衡方案科学性和资金分配的合理性 | 平衡方案科学性 |
|  |  | 资金分配的合理性 |
| 管理 | 新增地方政府专项债券资金管理制度健全性及组织实施有效性 | 管理制度健全性 |
|  |  | 组织实施有效性 |
|  | 新增地方政府专项债券资金使用情况 | 资金使用合规性 |
|  |  | 资金到位率 |
|  |  | 预算执行率 |
| 产出 | 产出数量 | 工程完工度 |
|  | 产出质量 | 质量达标 |
|  | 产出时效 | 开工竣工及时率 |
|  | 产出成本 | 成本使用 |
| 效益 | 社会效益 | 社会影响度 |
|  | 经济效益 | 经济带动 |
|  | 生态效益 | 生态环保 |
|  | 可持续影响 | 可持续运营能力 |
|  | 满意度 | 受益对象满意度 |

2.评价方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目特点，采取询问查证、实地察看、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作，定性与定量相结合，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益4个方面对本项目开展绩效评价。

3.评价标准

本次评价采用的评价标准主要有计划标准、行业标准和其他标准。将《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预【2021】61号）、《吉林省地方政府专项债券项目绩效评价管理办法（试行）》（吉财债【2021】1044号）等提出的工作目标、资金拨付指标文件、资金分配方案、可行性研究报告、绩效目标表等作为计划评价标准；将《建材工业建设项目经济评价方法与参数》《建筑地基基础工程施工量验收规范》等作为行业评价标准，将与长春宽城经济开发区管理委员会商议出的标准作为其他评价标准。

（五）绩效评价工作过程

前期资料收集及调研，收集查找有关项目的法律法规和相关制度；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算管理制度、专项债券资金及财务管理办法、专项债券资金拨付文件等资料，对项目情况进行初步了解。

根据项目内容和特征制定评价指标体系、评价标准及评价实施方案，确定所需材料清单和访谈问卷，形成绩效评价工作方案初稿。组成项目小组进行组内讨论，多轮修改及校对。根据专家老师的指导完善工作方案，确定最终的绩效评价方案。

2025年5月，评价组开始调研工作，评价组先后对长春宽城经济开发区管理委员会、长春市宽城区医院进行现场调研。主要听取被评价单位与评价项目的目标设定及完成情况，组织管理制度健全及落实情况，专项资金执行情况，财务管理状况，和项目产生的效益效果情况介绍。了解项目实施等情况并收集所需资料，对收集的资料进行查看，核实其真实性。

评价组按照绩效评价原则和规范，对取得的资料与数据进行客观分析，按照绩效评价指标体系逐一打分，并撰写绩效评价报告，完成初稿后，征求被评价单位意见，根据反馈的有效意见对评价报告进行修改，并按照规定的时间提交给长春宽城经济开发区管理委员会审核。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为95分，根据《吉林省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（试行）》（吉财债〔2021〕1044 号），本项目综合评分分级为“优”，评价等级为“优”。绩效评价得分汇总如表2所示，该项目综合评价情况如下：

决策方面，长春市宽城区医院异地建设项目实施过程中，能够做到立项与管理基本规范，项目基本完成；立项依据基本充分，立项程序规范。

管理方面，资金到位及时、资金使用合规，基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，但在合同签订等流程中不够严谨；资金拨付的审批程序和手续完整，项目前期资料准备充分并取得批复，管理制度基本健全，项目合同书等资料齐全并归档管理。

产出方面，项目未按时开工，施工主体工程按照计划工期进行工程建设，资金拨付能够按照合同约定付款周期执行，工程质量方面得到较好保障。

效益方面，可以改善医疗环境和布局，发展宽城区医疗卫生事业，能有效促进宽城区医疗卫生服务体系建设，完善服务功能、增强服务能力、提高服务质量、降低药品价格，使广大群众的疾病能及时得到医治，有地方看病，方便看病，而且价格实惠。项目的实施给宽城区人民带来福祉，产生很好的社会效益和经济效益。

| 表2：绩效评价得分汇总表（详见附件1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 得分 |  | 得分率 |  |
| 决策 | 25 | 25 |  | 100.00% |  |
| 管理 | 20 | 18 |  | 90.00% |  |
| 产出 |  | 35 | 32 | 91.43% |  |
| 效益 |  | 20 | 20 | 100.00% |  |
| 合计 |  | 100 | 95 | 95.00% |  |

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

“决策”指标涉及二级指标3个，三级指标6个。总分值为25分，得分25分，得分率为100%。

1.项目立项（满分8分，得分8分）

（1）立项依据充分性

指标分值4分，得4分。本项目在经营期内能够维持微利，具有较好的经济效益，同时本项目作为公益性项目，且能够进一步提高医院的治疗条件和综合实力,改善医院的医疗条件，创造一个良好的整体医疗环境，满足人民群众对就医条件越来越高的要求，符合专项债券支持领域和方向情况。

本项目符合《长春宽城经济开发区发展战略规划（2020-2035年）》和《长春宽城经济开发区第十四个五年规划纲要》的要求。同时符合《吉林省医疗卫生服务体系规划（2015—2020年）》的要求。

本项目已纳入财政部地方政府债务管理系统项目库和发改委国家重大项目建设库。

本项目总投资、申请地方政府专项债券资金和项目资本金已列入长春市宽城经济开发区财政局预算，纳入政府性基金预算管理。

（2）立项程序规范性

指标分值4分，得4分。长春市规划和自然资源局于2021年5月13日核发《建设项目用地预审与选址意见书》，2021年10月28日核发《建设用地规划许可证》。

2022年9月华设设计集团股份有限公司出具《长春市宽城区医院异地建设项目工程可行性研究报告（修改版）》，2022年9月30日长春市宽城区发展和改革局发布《关于调整长春市宽城区医院异地建设项目可行性研究报告的批复》（长宽发改字【2022】91号）。

2023年1月30日长春市宽城区发展和改革局发布《宽城区发展和改革局关于调整长春市宽城区医院异地建设项目初步设计的批复》（长宽发改字【2023】16号）。

2021年12月15日长春市生态环境局宽城分局发布《关于长春市宽城区异地建设项目环境影响报告书的批复》（长环宽审（书）【2021】001号）；2021年12月22日长春市发展和改革委员会发布《长春市发展改革委关于长春市宽城区医院异地建设项目节能报告的审查意见》（长发改审批字【2021】252号），原则同意该项目节能评估报告。长春市城乡建设委员会于2023年4月6日颁发了《建筑工程施工许可证》（编号220103202304060101）。

综上，本项目申报的政策依据与程序较为规范。

2.绩效目标（满分9分，得分9分）

（1）绩效目标合理性

指标分值4分，得4分。依据长春市宽城区医院提供的本项目《2024年度地方政府专项债券项目绩效目标申报表》，申报表中设立绩效目标，与本项目内容相符，绩效目标与概算需求的资金量相匹配，同时预期产出的效益和效果符合当地经济发展需求。

（2）绩效指标明确性

指标分值5分，得5分。依据长春市宽城区医院提供的本项目《地方政府专项债券项目绩效目标申报表（2024年度）》，申报表中将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。

3.资金分配（满分8分，得分8分）

（1）平衡方案编制科学性

指标分值4分，得4分。本项目平衡方案的编制内容完整、体系设计科学，资金分配及各年申请专项债券额度较为合理，平衡方案编制的内容与申请专项债券项目内容相匹配。本项目总投资55,169.10万元，其中拟利用地方财政预算资金14,369.10万元，占比26.05%，发行专项债券40,800万元，占比73.95%。资金额度满足专项债券资金管理要求。

（2）资金分配的合理性

指标分值4分，得4分。依据本项目平衡方案，本项目专项债资金额度与当年专项债项目任务相匹配，专项债券资金分配使用依据充分，自筹资金、债券资金额度分配合理，项目全生命周期收益与拟发债期限相匹配。

（二）管理情况分析

“管理”指标涉及二级指标2个，三级指标5个。总分值为20分，得分18分，得分率为90%。

1.资金管理（满分8分，得分7分）

（1）管理制度健全性

指标分值4分，得分3.5分，扣0.5分。长春市宽城区医院成立了专门的管理机构负责项目建设和运营，对项目变更调整理由充分，手续完备。同时制定了专项债券财务管理制度，对资金收款、付款流程和资金使用进度进行了明确的规定，但在项目实施过程中整体流程不够细化，扣0.5分。

（2）组织实施有效性

指标分值4分，得分3.5分，扣0.5分。根据宽城区医院提供的情况说明及平衡方案，本项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均已落实到位。通过查看财务相关资料，截至目前已签订的项目合同书等资料齐全并已归档管理。专项债券信息已按规定进行信息公开。与本项目建设有关的市政道路已完成丙四十一路西工程、水电也已完成，但地下管网等配套基础设施尚未完成，目前正在有序开展中，扣0.5分。

2.资金使用（满分12分，得分11分）

（1）资金使用合规性

指标分值4分，得3分，扣1分。本项目专项债券资金在2024年度建设运营期间按照计划执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用等情况。但在合同签订方面存在一些问题，例如吉林省钜恒工程项目管理有限公司于2024年1月16日中标本项目红线内配电工程监理服务，于2024年3月14日签订合同，超出中标通知书日期30天，扣1分。

（2）资金到位率

指标分值4分，得4分。本项目2024年度预算资金  9,080.00万元，其中财政预算资金80.00万元，实际到位79.38万元，专项债券资金9,000.00万元，实际到位9,000.00万元，资金到位率为100%。

（3）预算执行率

指标分值4分，得4分。本项目2024年度预算资金共计到位9,079.38万元，实际使用资金共计9,079.38万元，其中财政预算资金使用79.38万元，专项债券资金9,000.00万元，预算执行率为100%。

（三）产出情况分析

“产出”指标涉及二级指标4个，三级指标4个，总分值35分，得分32分，得分率为91.43%。

1.产出数量（满分9分，得分9分）

工程完工度

指标分值9分，得9分。本项目按照二乙级医院建设标准，新建门诊医技住院综合楼、发热门诊楼、门卫处、污水处理垃圾处理处，项目单位填报的《地方政府专项债券项目绩效目标申报表（2024年度）》中设立目标为完成工程项目建设总进度的90%。依据宽城区医院提供的情况说明，本项目已完成主体工程、室内装饰安装工程、消防工程、通风空调、智能化弱电工程、医疗专项工程、地下室机械车位安装、换热站工程（包括红线内外）、电力工程（包括红线内外）等进入收尾阶段；室外工程已完成约50%，总体完工度超90%，达到年度目标。设立目标投资规模达到项目总投资额55,169.10万元的60%，截至2024年末总投资金额34,646.70万元，占总投资规模55,169.10万元的62.80%，达到计划投资规模。

2.产出质量（满分9分，得分9分）

质量达标

指标分值9分，得9分。依据宽城区医院提供的情况说明，本项目在建工程施工现场安全质量管理到位，材料送检全部合格，符合国家相关行业的质量检测标准，不存在其他隐患。

3.产出时效（满分8分，得分5分）

开工竣工及时率

指标分值8分，得分5分，扣3分。根据《宽城区发展和改革局关于调整长春市宽城区医院异地建设项目初步设计的批复》（长宽发改字【2023】16号），本项目实施进度计划为36个月，从2022月9月-2025年8月。依据开工报告，本项目开工日期为2023年4月7日，未按规定日期开工，扣3分，本项目目前尚未达到竣工期限，正在建设中。

4.产出成本（满分9分，得分9分）

成本使用

指标分值9分，得分9分。本项目专项债券资金已全额到位，且资本金已按照绩效目标拨付，资金拨付严格按照合同约定付款周期执行。

（四）效益情况分析

“效益”指标涉及二级指标5个，三级指标5个，总分值20分，得分20分，得分率100.00%。

1.社会效益（满分4分，得分4分）

社会影响度

指标分值4分，得4分。本项目对完善宽城区医疗机构设置规划和宽城区医疗发展具有极大的推动作用，对促进宽城区的社会事业发展极为有利。本项目有较好的社会效益。加强公共医疗卫生基础设施建设，有利于满足人们对医疗保健、住院环境的更高要求，改善医疗环境和布局，发展宽城区医疗卫生事业；能提高宽城区人民群众基本医疗保健满足程度，有利于推进宽城区新型农村合作医疗试点工作。同时，能有效促进宽城区医疗卫生服务体系建设，完善服务功能、增强服务能力、提高服务质量、降低药品价格，使广大群众的疾病能及时得到医治，有地方看病，方便看病，而且价格实惠。

2.经济效益（满分4分，得分4分）

经济带动

指标分值4分，得4分。根据收益与融资平衡方案，本项目收入主要由医院收取的住院收入、门诊收入、财政补贴收入等组成。项目预测期实现门诊收入118,738.73万元、住院收入46,002.79万元，财政补助收入91,233.33万元，合计总收入255,974.85万元；运营成本合计176,725.94万元，项目收益79,248.91万元，对当地经济有带动作用。本项目正处于建设期，需待项目进入运营期后，考量实际收益与计划收益的偏离程度。

3.生态效益（满分4分，得分4分）

生态环保

指标分值4分，得4分。本项目工程建设过程中，按照环保法规、标准进行环境保护和水土保护，达到环境影响评价要求，未发生环保处罚情况。

- 可持续影响（满分4分，得分4分）

- 可持续运营能力

指标分值4分，得4分。在符合国家重大区域发展战略情况下，根据可研报告，本项目建筑物结构设计使用年限为50年，目前正在建设期，但相关性显著、绩效可持续性较强、实施方案基本有效、预期绩效具有可持续性，且专项债券资金投入风险基本可控，通过专项债券资金筹集及自筹资金支持，可保证项目后续建设的可持续性，同时设立了专门的管理部门，具备可持续运营能力。

5.满意度（满分4分，得分4分）

受益对象满意度

指标分值4分，得4分。依据本次发放的问卷调查，本项目属地政府对建设进度、质量比较满意。专项债券项目施工过程中，各参建单位对工程款按合同拨付程度满意。社会公众对项目的建立也比较认同，方便周边群众就医，大大提高了就医效率。

- 存在的问题及原因分析

（一）专项债券资金管理制度不够细化

项目实施单位制定了专项债券财务管理制度，但是制度内容过于宽泛，不够细化，可操作性差，同时未制定业务相关管理制度。

（二）项目建设过程中合同签订程序不够规范

本项目中吉林省钜恒工程项目管理有限公司于2024年1月16日中标本项目红线内配电工程监理服务，于2024年3月14日签订合同，超出中标通知书日期30天，合同签订程序不够规范。

六、有关建议

（一）完善相关管理制度

建议项目实施单位完善财务管理制度、业务管理制度等相关管理制度。加强项目市场风险防控、技术风险防控、融资风险防控等，并针对相应的风险防控制定控制措施。及时查漏补缺，严格按照已经制定的相关制度执行。

（二）严格按照规范程序签订合同

项目主管部门和项目实施单位在建设过程中应加强对文件的校对和审核工作，按照有关财务会计制度规定，以及实际发生的经济业务事项为依据，做好各项日常会计核算工作，按照规定及时签订合同，确保财务会计信息的合法、真实、准确、及时、完整。

七、其他需要说明的问题

本报告主要依据项目单位提供的资料及现场调研做出的 评价。报告主要是基于项目单位提供的决策、管理、产出、效益等方面的资料及合理的现场调研做出，评价组对资料的真实性进行了适当的调研与抽查。但受调研范围及现场情况所限，并不是每项指标的打分都有着充分的调研支撑，个别指标主要是依据评价组工作人员的专业判断。

附件1：长春市宽城区医院异地建设项目绩效评价综合评分表

| 长春岳华会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| （普通合伙） | 中国注册会计师： |
| 中国·长春市 | 二○二五年五月十二日 |