## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 长春市宽城区医院异地建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 卫生健康
主管部门 | 长春宽城经济开发区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 长春市宽城区医院
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 34646.7 | 9079.38 | 9079.38
| 其中：新增专项债券规模 |  | 33158.03 | 9000 | 9000 | 6 | 100% | 6
| 财政预算资金投资 |  | 1488.67 | 79.38 | 79.38 | 4 | 100% | 4
| 其中：项目资本金 |  | 749.24 | 79.38 | 79.38
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成计划投资额 | 9080万元 | 9079万元 | 5 | 5
|  |  | 专项债资金全部用于本项目 | 投入率100% | 投入率100% | 5 | 5
|  |  | 项目资本金全部用于本项目 | 按计划投入100% | 按计划投入100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 已完工工程验收符合相关行业质量检测标准 | 符合国家规范 | 符合国家规范 | 5 | 5
|  |  | 已完工工程符合计划设计中的功能 | 符合相关功能规范 | 符合相关功能规范 | 5 | 5
|  |  | 已完工工程后续不存在其他隐患 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划完成阶段性工作 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 成本支出合规率 | 合规率100% | 合规率100% | 5 | 5
|  |  | 实现年度成本支出控制额 | 未超支 | 未超支 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算成本控制指标 | 实现 | 实现 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 缓解医疗供求不平衡 | 明显缓解 | 明显缓解 | 3 | 3
|  |  | 提高医疗服务水平 | 效果明显 | 效果明显 | 3 | 3
|  |  | 改善患者就医条件 | 明显提高 | 明显提高 | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 环境保护 | 未收到行政处罚 | 未收到行政处罚 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 运营现金流入能够涵盖运营支出 | 能够实现运营期收益 | 能够实现运营期收益 | 5 | 5
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 主管部门满意度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 财政部门满意度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 调查问卷满意度≥95% | 调查问卷满意度≥95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：投资规模达到项目总投资额的60% 目标2：完成项目工程项目建设进度目标的90% |  |  |  | 截至2024年投资规模为34646.7万元达到总投资额55169.10万元的62.8%，工程进度达到项目建设进度的90%，均完成目标值
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。