## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 | 长春市宽城区卫生综合体建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 卫生健康
主管部门 | 长春市宽城区卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市宽城区中医院
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 17184.5582 | 92.67 | 92.6722
| 其中：新增专项债券规模 |  | 16500
| 财政预算资金投资 |  | 684.5582 | 92.67 | 92.6722 | 10 | 100% | 10
| 其中：项目资本金 |  | 341.3606 | 92.67 | 92.6722
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成计划投资额 | 95万元 | 92.67万元 | 15 | 14.6
|  | 质量指标 | 已完工工程验收符合相关行业质量检测标准 | 符合国家规范 | 符合国家规范 | 5 | 5
|  |  | 已完工工程符合计划设计中的功能 | 符合相关功能规范 | 符合相关功能规范 | 5 | 5
|  |  | 已完工工程后续不存在其他隐患 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划完成阶段性工作 | ≥100% | ≥90% | 15 | 13.5
|  | 成本指标 | 项目资本金安排的建设部分落实到位 | 不能拖欠建设完成部分资金 | 100% | 5 | 5
|  |  | 按照计划分配使用项目建设资金 | 100% | 86% | 5 | 4.3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域发展 | 实现 | 实现 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 促进开发区基础设施建设的发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | 2 | 2
|  |  | 可直接间接的增加就业机会 | 建设阶段提高 | 建设阶段提高 | 2 | 2
|  |  | 带动相关产业发展，促进当地经济平稳快速发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 节约能源 | 符合国家有关节能法律法规要求 | 项目运营设备中节能设备=100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 环保措施 | 按国家有关环保要求执行 | 未发生环境污染事件 | 2.5 | 2.5
|  | 可持续影响指标 | 项目可以在竣工验收后保证可持续运营和维护 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 专项债项目完工后，建立沟通协调机制 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 所在地的各级政府对项目的实施效果满意 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3
|  |  | 各参建单位对工程款按合同拨付程度满意 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度 | 项目运营单位、关联单位对项目阶段性验收成果满意 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3
|  |  | 项目已建成部分进度、质量，符合提升质量与效率预期 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 97.4
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：投资规模达到项目总投资额的90% 目标2：完成项目工程项目建设进度目标的100% |  |  |  | 截至2025年投资规模为17184.56万元达到总投资额22314.88万元的79%，工程进度达到项目建设进度的100%，未完成目标值
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。