# 长春市宽城区医院异地建设项目

# 2025年度绩效评价报告

长华伟审专字〔2026〕第037号

委托单位：长春宽城区经济开发区管理委员会

评价机构：长春市华伟会计师事务所（普通合伙）

评价时间：2026年6月29日

目录

一、项目概况	1

（一）项目立项的背景和目标	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价依据	5

（三）绩效评价原则	6

（四）评价指标体系、评价方法、评价标准	7

（五）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）决策情况分析	10

（二）管理情况分析	13

（三）产出情况分析	14

（四）效益情况分析	15

五、存在的问题及原因分析	17

六、有关建议	18

七、其他需要说明的问题	18

长春市宽城区医院异地建设项目

绩效评价报告

我们接受长春宽城经济开发区管理委员会（以下简称：开发区管委会）委托，对长春市宽城区医院异地建设项目（简称“本项目”）开展2025年度绩效评价。依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预【2021】61号）、《吉林省地方政府专项债券项目绩效评价管理办法（试行）》（吉财债【2021】1044号）、《吉林省项目支出预算绩效目标管理办法》（吉财绩【2021】1333号）、《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建【2016】504号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预【2021】6号）等文件要求，我们评价采用定量和定性分析相结合的方法，实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、询问、分析计算等必要的评价程序，从项目决策、管理、产出、效益等方面进行了综合评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目标

1.项目立项的背景

随着长春市宽城区经济社会快速发展，卫生事业也迅速发展，但仍需进一步优化配置医疗卫生资源，有序发展医疗资源总量。例如《吉林省医疗机构设置规划（2016—2020年）》（吉卫医发[2016]16号）计划到2020年每千常住人口拥有床位数控制在5.78张，目前每千常住人口拥有床位约4.95张，与规划目标仍存在差距，

全区缺编床位数518张。同时，随着新型冠状病毒全球爆发并波及全国乃至全球，疫情防控战将持续开展，开展确诊和无症状病例的医疗救治工作，以及防护工作将持续进行，特别是发热门诊为相关患者提供诊疗服务需求进一步扩大。人民健康是社会文明进步的基础，卫生健康事业发展是人民健康的基石。

随着宽城区医院业务量的快速发展，医院的业务用房已远不能满足现在及将来发展的需要，严重影响该院的发展和业务的开展。随着新型冠状病毒全球爆发并波及全国乃至全球，疫情防控战将持续开展，开展疑似病例和确诊病例的医疗救治工作，以及防护工作将持续进行，特别是发热门诊为相关患者提供诊疗服务需求进一步扩大。随着人民群众对医疗服务需求的日益提高，宽城区医院业务用房紧张的情况还难以解决人民群众看病难等问题，无法满足人民群众对医疗卫生服务日益提高的需求。目前宽城区每千常住人口拥有床位约4.95张，与吉卫医发〔2016〕16号文规划目标仍存在差距。为促进我区医疗卫生资源进一步优化配置，落实医疗机构功能定位，更好的为全区人民提供优质高效医疗卫生服务，特提出本建设项目。

长春市宽城区医院异地建设项目建成后，将成为长春市城区硬件条件最好区级医院，极大的缓解了城区铁北区域，特别是北凯旋路以西居民医疗卫生服务需求压力，通过充实人员、提升服务能力、增加服务项目等手段，把长春市宽城区医院打造成为长春市区属医疗机构的龙头单位，发挥更重要的作用。

2.项目建设单位基本情况

项目建设单位：长春市宽城区医院（以下简称“宽城区医院”），统一社会信用代码：12220103423973330A，法定代表人：刘国辉，开办资金：35,249万，经费来源：财政补助（差额补贴），举办单位：长春市宽城区卫生健康局，住所：长春市宽城区北宁路266号，宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。内、外、妇产、儿科、口腔、皮肤、美容、性病、检验、放射线、中医、家庭病床、CT、电诊、药剂、介入、神经、骨肿瘤，医科大中专生临床实习。

3.项目建设内容

依据《宽城区发展和改革局关于调整长春市宽城区医院异地建设项目初步设计的批复》（长宽发改字【2023】16号），本项目建设地点位于宽城经济开发区北凯旋路以东、居住用地以西、丙四十一路以南、乙七路以北；建设规模及内容：按照二乙级医院建设标准，新建门诊医技住院综合楼、发热门诊楼、门卫处、污水处理垃圾处理处，用地面积30000.00平方米，总建筑面积46722.72平方米，地上建筑面积35557.34平方米，包括门诊医技住院综合楼33233.26平方米，发热门诊楼2056.00平方米，污水处理垃圾暂存268.08平方米；地下建筑面积11165.38平方米。含场地、大门、围墙、充电车位等，以及红线内室外电力外网管线、弱电外网管线、室外道路照明等。

4.项目实施情况

依据《关于调整长春市宽城区医院异地建设项目可行性研究报告的批复》（长宽发改字【2022】91号），本项目建设周期：项目实施进度计划为36个月，从2022年9月-2025年8月。依据项目开工报告，项目于2023年4月7日开工。依据区医院提供的情况说明截至2025年末，本项目建设内容全部完工。按照竣工验收相关规定分步开展验收工作。目前已完成规划、消防验收各项指标均符合设计标准及行业规范，正在组织剩余联合验收。

5.资金筹措及到位情况

（1）项目资金总额及组成

依据《关于调整长春市宽城区医院异地建设项目初步设计的通知》（长宽发改字【2023】93号），本项目总投资为55,169.10万元，其中拟利用地方财政预算资金14,369.10万元，占比26.05%，发行地方政府专项债券40,800万元，占比73.95%。截至2025年末已发行专项债券40,758.03万元，其中：2022年发行16,200.00万元，2023年发行7,958.03万元，2024年发行9,000.00万元。2025年发行7,600.00万元。

（2）资金投入情况

截至2025年末，本项目资金到位共计42,973.12万元，其中：财政预算资金2,215.09元，专项债券资金40,758.03万元。2025年专项债券资金到位7,600.00万元，财政资金到位140.30万元。

（3）资金使用情况

截至2025年末，项目资金支出42,973.12万元，其中财政预算资金2,215.09万元，专项债券资金40,758.03万元。2025年专项债券资金使用7,600.00万元，财政资金使用140.30万元，资金使用率为100%，专项债券资金主要用于支付工程建设施工款、设备采购款等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目总体目标是完成全部工程建设，完成全部投资计划。

2.年度目标

目标1：投资规模达到项目总投资额的78%。

目标2：完成工程项目建设进度的100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

（1）通过对长春市宽城区医院异地建设项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（2）促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.评价对象

本次绩效评价对象为长春市宽城区医院异地建设项目。

3.评价范围

本次绩效评价将主要对长春市宽城区医院异地建设项目进行评价，涉及地区为长春宽城经济开发区。涉及具体项目1个，涉及的相关单位有：长春宽城经济开发区管理委员会、长春市宽城区医院等多个部门。

本次项目绩效评价主要围绕项目决策、资金管理、项目产出和效益等多个角度考察项目目标实现情况、预算执行情况和项目整体效果。重点评价专项债券资金的拨付、发放及使用环节。

- 绩效评价依据

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）

（2）《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩【2020】711号）

（3）《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预【2021】61号）

（4）《吉林省地方政府专项债券项目绩效评价管理办法（试行）》（吉财债【2021】1044）

（5）《吉林省项目支出预算绩效目标管理办法》（吉财绩【2021】1333号）

（6）《国家发展改革委关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知》（发改投资【2009】1550号）

（7）《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建【2016】504号）

（8）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018年9月1日）

（9）《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预【2021】6号）

（10）《长春市宽城区医院异地建设项目》的可行性研究报告及批复、项目收益与融资自求平衡方案等其他资料

（11）项目实施期的会计凭证、相关记录、现场资料等

（12）相关材料的说明及其他项目资料

（三）绩效评价原则

1.科学规范

专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

2.协同配合

各级财政部门牵头组织专项债券项目资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。上级财政部门加强工作指导和检查。

3.公开透明

绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，应当依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项资金使用绩效。

4.强化运用

突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

（四）评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价指标体系

绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四类指标，共计100分。

具体绩效指标体系如表1所示。

| 表1－绩效指标体系 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策 | 新增地方政府专项债券项目申报的政策依据与程序规范性 | 立项依据充分性 |
|  |  | 立项程序规范性 |
|  | 新增地方政府专项债券绩效目标设定的合理性与指标明确性 | 绩效目标合理性 |
|  |  | 绩效指标明确性 |
|  | 编制新增地方政府专项债券资金平衡方案科学性和资金分配的合理性 | 平衡方案科学性 |
|  |  | 资金分配的合理性 |
| 管理 | 新增地方政府专项债券资金管理制度健全性及组织实施有效性 | 管理制度健全性 |
|  |  | 组织实施有效性 |
|  | 新增地方政府专项债券资金使用情况 | 资金使用合规性 |
|  |  | 资金到位率 |
|  |  | 预算执行率 |
| 产出 | 产出数量 | 工程完工度 |
|  | 产出质量 | 质量达标 |
|  | 产出时效 | 开工竣工及时率 |
|  | 产出成本 | 成本使用 |
| 效益 | 社会效益 | 社会影响度 |
|  | 经济效益 | 经济带动 |
|  | 生态效益 | 生态环保 |
|  | 可持续影响 | 可持续运营能力 |
|  | 满意度 | 受益对象满意度 |

2.评价方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目特点，采取询问查证、实地察看、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作，定性与定量相结合，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益4个方面对本项目开展绩效评价。

3.评价标准

本次评价采用的评价标准主要有计划标准、行业标准和其他标准。将《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预【2021】61号）、《吉林省地方政府专项债券项目绩效评价管理办法（试行）》（吉财债【2021】1044号）等提出的工作目标、资金拨付指标文件、资金分配方案、可行性研究报告、绩效目标表等作为计划评价标准；将《建材工业建设项目经济评价方法与参数》《建筑地基基础工程施工量验收规范》等作为行业评价标准，将与长春宽城经济开发区管理委员会商议出的标准作为其他评价标准。

（五）绩效评价工作过程

前期资料收集及调研，收集查找有关项目的法律法规和相关制度；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算管理制度、专项债券资金及财务管理办法、专项债券资金拨付文件等资料，对项目情况进行初步了解。

根据项目内容和特征制定评价指标体系、评价标准及评价实施方案，确定所需材料清单和访谈问卷，形成绩效评价工作方案初稿。组成项目小组进行组内讨论，多轮修改及校对。根据专家老师的指导完善工作方案，确定最终的绩效评价方案。

2026年6月评价组先后与长春宽城经济开发区管理委员会、长春市宽城区医院进行沟通及现场收集资料。主要了解被评价单位与评价项目的目标设定及完成情况，组织管理制度健全及落实情况，专项资金执行情况，财务管理状况，和项目实施等情况，并收集所需资料，对收集的资料进行查看，核实其真实性。

评价组按照绩效评价原则和规范，对取得的资料与数据进行客观分析，按照绩效评价指标体系逐一打分，并撰写绩效评价报告，完成初稿后，征求被评价单位意见，根据反馈的有效意见对评价报告进行修改，并按照规定的时间提交给长春宽城经济开发区管理委员会审核。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为91.50分，根据《吉林省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（试行）》（吉财债〔2021〕1044号），本项目综合评分分级为“优”，评价等级为“优”。绩效评价得分汇总如表1所示，该项目综合评价情况如下：

决策方面，长春市宽城区医院异地建设项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标与指标设定合理准确。

管理方面，资金到位及时、资金使用合规，基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，但在合同签订等流程中不够严谨；资金拨付的审批程序和手续完整，项目前期资料准备充分并取得批复，管理制度基本健全但不够细化，项目合同书等资料齐全并归档管理。

产出方面，项目按建设计划开工、但未按照建设计划竣工，施工主体工程按照后续计划工期进行工程建设，但部分工程款未严格按照合同约定拨付，成本控制方面有待提高，工程质量方面得到较好保障。本项目已进入试运行阶段，但验收工作等未完成，有待加快推进项目进程。

效益方面，可以改善医疗环境和布局，发展宽城区医疗卫生事业，能有效促进宽城区医疗卫生服务体系建设，完善服务功能、增强服务能力、提高服务质量、降低药品价格，使广大群众的疾病能及时得到医治，有地方看病，方便看病，而且价格实惠。项目的实施给宽城区人民带来福祉，产生很好的社会效益和经济效益。

| 表1：绩效评价得分汇总表（详见附件1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |  |
| 决策 | 25 | 25 | 100.00% |  |
| 管理 | 20 | 18.5 | 92.50% |  |
| 产出 |  | 35 | 28 | 80.00% |
| 效益 |  | 20 | 20 | 100.00% |
| 合计 |  | 100 | 91.5 | 91.50% |

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

“决策”指标涉及二级指标3个，三级指标6个。总分值为25分，得分25分，得分率为100%。

1.项目立项（满分8分，得分8分）

（1）立项依据充分性

指标分值4分，得4分。本项目在经营期内能够维持微利，具有较好的经济效益，同时本项目作为公益性项目，且能够进一步提高医院的治疗条件和综合实力,改善医院的医疗条件，创造一个良好的整体医疗环境，满足人民群众对就医条件越来越高的要求，符合专项债券支持领域和方向情况。

本项目符合《长春宽城经济开发区发展战略规划（2020-2035年）》和《长春宽城经济开发区第十四个五年规划纲要》的要求。同时符合《吉林省医疗卫生服务体系规划（2015—2020年）》的要求。

本项目已纳入财政部地方政府债务管理系统项目库和发改委国家重大项目建设库。

本项目总投资、申请地方政府专项债券资金和项目资本金已列入长春市宽城经济开发区财政局预算，纳入政府性基金预算管理。

（2）立项程序规范性

指标分值4分，得4分。长春市规划和自然资源局于2021年5月13日核发《建设项目用地预审与选址意见书》，2021年10月28日核发《建设用地规划许可证》。

2022年9月华设设计集团股份有限公司出具《长春市宽城区医院异地建设项目工程可行性研究报告（修改版）》，2022年9月30日长春市宽城区发展和改革局发布《关于调整长春市宽城区医院异地建设项目可行性研究报告的批复》（长宽发改字【2022】91号）。

2023年1月30日长春市宽城区发展和改革局发布《宽城区发展和改革局关于调整长春市宽城区医院异地建设项目初步设计的批复》（长宽发改字【2023】16号）。

2021年12月15日长春市生态环境局宽城分局发布《关于长春市宽城区异地建设项目环境影响报告书的批复》（长环宽审（书）【2021】001号）；2021年12月22日长春市发展和改革委员会发布《长春市发展改革委关于长春市宽城区医院异地建设项目节能报告的审查意见》（长发改审批字【2021】252号），原则同意该项目节能评估报告。长春市城乡建设委员会于2023年4月6日颁发了《建筑工程施工许可证》（编号220103202304060101）。

综上，本项目申报的政策依据与程序较为规范。

2.绩效目标（满分9分，得分9分）

（1）绩效目标合理性

指标分值4分，得4分。依据长春市宽城区医院提供的本项目《2025年度地方政府专项债券项目绩效目标申报表》，申报表中设立绩效目标，与本项目内容相符，绩效目标与概算需求的资金量相匹配，同时预期产出的效益和效果符合当地经济发展需求。

（2）绩效指标明确性

指标分值5分，得5分。依据长春市宽城区医院提供的本项目《地方政府专项债券项目绩效目标申报表（2025年度）》，申报表中将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。

3.资金分配（满分8分，得分8分）

（1）平衡方案编制科学性

指标分值4分，得4分。本项目平衡方案的编制内容完整、体系设计科学，资金分配及各年申请专项债券额度较为合理，平衡方案编制的内容与申请专项债券项目内容相匹配。本项目总投资55,169.10万元，其中拟利用地方财政预算资金14,411.07万元，占比26.12%，发行专项债券40,758.03万元，占比73.88%，本年度发行7,600万元。资金额度满足专项债券资金管理要求。

（2）资金分配的合理性

指标分值4分，得4分。依据本项目平衡方案，本项目专项债资金额度与当年专项债项目任务相匹配，专项债券资金分配使用依据充分，自筹资金、债券资金额度分配合理，项目全生命周期收益与拟发债期限相匹配。

（二）管理情况分析

“管理”指标涉及二级指标2个，三级指标5个。总分值为20分，得分18.5分，得分率为92.5%。

1.资金管理（满分8分，得分7.5分）

（1）管理制度健全性

指标分值4分，得分3.5分，扣0.5分。长春市宽城区医院成立了专门的管理机构负责项目建设和运营，对项目变更调整理由充分，手续完备。同时制定了专项债券财务管理制度，对资金收款、付款流程和资金使用进度进行了明确的规定，但在项目实施过程中整体流程不够细化，扣0.5分。

（2）组织实施有效性

指标分值4分，得分4分。根据宽城区医院提供的情况说明及平衡方案，本项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均已落实到位。通过查看财务相关资料，截至目前已签订的项目合同书等资料齐全并已归档管理。专项债券信息已按规定进行信息公开。依据提供的竣工验收证书等，与本项目建设有关的市政道路、水、电等配套基础设施已完工。

2.资金使用（满分12分，得分11分）

（1）资金使用合规性

指标分值4分，得3分，扣1分。本项目专项债券资金在2025年度建设运营期间按照计划执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用等情况。但在合同签订方面存在一些问题，例如中电信数智科技有限公司于2025年6月3日中标本项目信息化系统采购项目，于2025年8月11日签订合同，超出《中标通知书》日期30天，扣1分。

（2）资金到位率

指标分值4分，得4分。本项目2025年度预算资金7,750.00万元，实际到位7,740.30万元，其中财政预算资金140.30万元，专项债券资金7,600.00万元，资金到位率约为100%。

（3）预算执行率

指标分值4分，得4分。本项目2025年度预算资金共计到位7,740.30万元，实际使用资金共计7,740.30万元，其中财政预算资金使用140.30万元，专项债券资金7,600.00万元，预算执行率为100%。

（三）产出情况分析

“产出”指标涉及二级指标4个，三级指标4个，总分值35分，得分28分，得分率为80.00%。

1.产出数量（满分9分，得分8分）

工程完工度

指标分值9分，得8分，扣1分。依据宽城区医院提供的情况说明，本项目门诊医技住院综合楼、发热门诊楼、污水处理垃圾暂存、地下建筑、含场地、大门、围墙、充电车位以及红线内室外电力外网管线、弱电外网管线、室外道路照明等建设内容已完工，现在验收阶段，达到年度建设目标。本项目已进入试运行阶段，但无相关手续，且验收工作未完成，扣1分。截至2025年度，投资规模42,973.12万元占总概算投资的比例为77.89%，达到目标。

2.产出质量（满分9分，得分9分）

质量达标

指标分值9分，得9分。依据宽城区医院提供的情况说明，本项目在建工程施工现场安全质量管理到位，材料送检全部合格，符合国家相关行业的质量检测标准，不存在其他隐患。

3.产出时效（满分8分，得分5分）

开工竣工及时率

指标分值8分，得分5分，扣3分。根据《宽城区发展和改革局关于调整长春市宽城区医院异地建设项目初步设计的批复》（长宽发改字【2023】16号），本项目实施进度计划为36个月，从2022月9月-2025年8月。依据开工报告，本项目开工日期为2023年4月7日，截至目前已完成规划、消防验收，正在组织剩余联合验收，未按规定日期竣工，扣3分。

- 4.产出成本（满分9分，得分6分）

- 成本使用

指标分值9分，得分6分，扣3分。本项目专项债券资金已全额到位，且资本金已按照绩效目标拨付，本项目标识导视系统采购与安装合同价格1,168,097.61元，合同约定工程竣工后支付至合同价款的80%，即934,478.09元，2025年度实际已支付952,114.06元，超出合同约定支付额度，扣3分。

（四）效益情况分析

“效益”指标涉及二级指标5个，三级指标5个，总分值20分，得分20分，得分率100.00%。

1.社会效益（满分4分，得分4分）

社会影响度

指标分值4分，得4分。本项目对完善宽城区医疗机构设置规划和宽城区医疗发展具有极大的推动作用，对促进宽城区的社会事业发展极为有利。本项目有较好的社会效益。加强公共医疗卫生基础设施建设，有利于满足人们对医疗保健、住院环境的更高要求，改善医疗环境和布局，发展宽城区医疗卫生事业；能提高宽城区人民群众基本医疗保健满足程度，有利于推进宽城区新型农村合作医疗试点工作。同时，能有效促进宽城区医疗卫生服务体系建设，完善服务功能、增强服务能力、提高服务质量、降低药品价格，使广大群众的疾病能及时得到医治，有地方看病，方便看病，而且价格实惠。

2.经济效益（满分4分，得分4分）

经济带动

指标分值4分，得4分。根据收益与融资平衡方案，本项目收入主要由医院收取的住院收入、门诊收入、财政补贴收入等组成。项目预测期实现门诊收入118,738.73万元、住院收入46,002.79万元，财政补助收入91,233.33万元，合计总收入255,974.85万元；运营成本合计176,725.94万元，项目收益79,248.91万元，对当地经济有带动作用。目前本项目进入试运行阶段，吸引了住宿餐饮等配套产业聚集，对周边群众就业具有带动作用，对本区域的经济起到带动作用。

3.生态效益（满分4分，得分4分）

生态环保

指标分值4分，得4分。本项目工程建设过程中，按照环保法规、标准进行环境保护和水土保护，达到环境影响评价要求，未发生环保处罚情况。

- 可持续影响（满分4分，得分4分）

- 可持续运营能力

指标分值4分，得4分。宽城区医院为公益二类差额补助二级综合医院，执行政府会计制度。开办资金35,249万元，截至2025年末总资产44,136.80万元，总负债8,887.05万元，净资产35,249.75万元，资产负债率为20.14%，整体资产规模稳健，同时宽城区医院迁址后就医环境与医疗设施实现全面升级，发展多元化诊疗方式，借力专家资源引流、外出义诊拓宽辐射面、常态化下沉基层服务、新增专科补齐收入短板等，均增强医院的可持续运营能力。

5.满意度（满分4分，得分4分）

受益对象满意度

指标分值4分，得4分。本项目属地政府对建设进度、质量比较满意。专项债券项目施工过程中，各参建单位对工程款按合同拨付程度满意。社会公众对项目的建立也比较认同，提高了偏远地区群众就医的便利度，大大提高了就医效率。

- 五、存在的问题及原因分析

- （一）专项债券资金管理制度不够细化

- 项目实施单位制定了专项债券财务管理制度，但是制度内容过于宽泛，不够细化，可操作性差，同时未制定业务相关管理制度。

（二）项目建设过程中合同签订、支付等程序不够规范

本项目中中电信数智科技有限公司于2025年6月3日中标本项目信息化系统采购项目，于2025年8月11日签订合同，超出《中标通知书》日期30天，合同签订程序不够规范。本项目标识导视系统采购与安装合同价格1,168,097.61元，合同约定工程竣工后支付至合同价款的80%，即934,478.09元，2025年度实际已支付952,114.06元，未能严格按照合同约定付款周期支付进度款，支付程序不够规范。

（三）未按时竣工

依据《关于调整长春市宽城区医院异地建设项目可行性研究报告的批复》（长宽发改字【2022】91号），本项目建设周期2022年9月-2025年8月，截至2025年末，本项目尚未完成验收工作，未按时竣工。

六、有关建议

（一）完善相关管理制度

建议项目实施单位完善财务管理制度、业务管理制度等相关管理制度。加强项目市场风险防控、技术风险防控、融资风险防控等，并针对相应的风险防控制定控制措施，及时查漏补缺，严格按照已经制定的相关制度执行。

（二）严格按照规范程序签订合同

项目主管部门和项目实施单位在建设过程中应加强对文件的校对和审核工作，按照有关财务会计制度规定，以及实际发生的经济业务事项为依据，做好各项日常会计核算工作，按照规定及时签订合同，确保财务会计信息的合法、真实、准确、及时、完整。

（三）积极推进验收工作

对项目在验收过程中遇到的问题，积极与各部门沟通，尽快完成验收，以便尽快完成竣工财务决算与资产转固，方便资产管理。

七、其他需要说明的问题

本报告项目资金支出42,973.12万元中包含土地成本586.12万元，该成本未包含在初设概算金额内。

本报告主要依据项目单位提供的资料及现场调研做出的评价。报告主要是基于项目单位提供的决策、管理、产出、效益等方面的资料及合理的现场调研做出，评价组对资料的真实性进行了适当的调研与抽查。但受调研范围及现场情况所限，并不是每项指标的打分都有着充分的调研支撑，个别指标主要是依据评价组工作人员的专业判断。

附件1：长春市宽城区医院异地建设项目绩效评价综合评分表

长春市华伟会计师事务所          中国注册会计师：

（普通合伙）                中国注册会计师：

中国·长春               二〇二六年六月二十九日