宽城区2017年环境保护重点工作及问题清单任务分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要任务** | **工作目标及措施** | **完成****时限** | **责任****单位** | **负责人** |
| 1 | 长春理工大学光电信息学院和吉林建筑大学城建学院未建污水处理站,污染绿农民农田问题 | 按照区政府常务会议精神，由装备制造产业开发区负责，倒排工期，在2017年6月20日之前完成污水处理站建设。 | 2017-6-20 | 装备制造开发区 | 曲忠良 |
| 2 | 兰家污水处理厂和排污管线建设 | 加快建设进度，保证长春市兰家污水处理厂和管线工程按要求竣工并试运行，涉及项目拆迁问题由兰家镇负责，开发区与兰家镇要对接建设与征收相关问题。 | 2017-12-31 | 长江路开发区兰家镇 | 邹奇峰刘长青 |
| 3 | 黑臭水体治理 | 年底前完成我区负责的千山明沟、团山沟、小南明沟三个黑臭水体整治工作。 | 2017-12-31 | 住建局 | 林 超 |
| 4 | 区域里河道垃圾清理 | 对全区所有河道垃圾在6月30日之前进行彻底清理，并建立长效管理机制。由环保局、农业局牵头，市容负责清理绕城高速以里，兰家负责清理绕城高速以外区域。其中兰家河道清理为国家和省重点督办项目。 | 2017-6-30 | 环保局农业局市容局兰家镇 | 刘忠成桂广野朱德美刘长青 |
| 5 | 开展畜禽养殖禁养区划定等工作 | 2017年底前，依法关闭或拆迁禁养区域内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由农业局牵头，兰家镇、环保局配合。 | 2017-12-31 | 环保局农业局兰家镇 | 刘忠成桂广野刘长青 |
| 6 | 完成宽城区人民政府水污染事故处置应急预案编制 | 组织编制长春市宽城区水污染事故处置应急预案，报区政府批准实施。要结合工作职责和行业特点，完成宽城区水污染事故处置应急预案实施方案。 | 2017-5-31 | 环保局 | 刘忠成 |
| 7 | 严控环境激素类化学品污染 | 2017年底前，完成环境激素类化学品生产使用情况调查，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。 | 2017-12-31 | 环保局 | 刘忠成 |
| **序号** | **主要任务** | **工作目标及措施** | **完成****时限** | **责任****单位** | **负责人** |
| 8 | 全面整治燃煤小锅炉淘汰 | 10吨以下（含10吨）治理的锅炉262台。（其中四环路以外的191台，四环路以内71台），10吨以上（不含10吨）需提标改造锅炉13台。由环保分局牵头，住建局、民政局配合。 | 2017-9-30 | 环保局住建局民政局  | 刘忠成林 超李春晖 |
| 9 | 加强扬尘污染治理 | 建筑施工现场内达到工地沙土覆盖、路面硬化、车辆冲洗、围挡封闭，施工现场主体封闭管理。 | 随时发现随时管理 | 住建局 | 林 超 |
| 对砂石、石灰、建筑垃圾、工程渣土等物料运输规范化管理。做好城市道路除尘降尘工作和非建筑工地渣土推场进行覆盖。 | 随时发现随时管理 | 市容局 | 朱德美 |
| 对露天堆存煤炭、粉煤灰等易产生扬尘的物料堆场，采取密闭存储、覆盖防尘、喷淋抑尘、设置围挡措施。 | 随时发现随时管理 | 环保局 | 刘忠成 |
| 10 | 加大综合整治力度 | 现有餐饮服务经营场所和企事业单位食堂大灶高效油烟净化设施安装率达到100%，新建大、中型餐饮服务经营场所应同步建设高效油烟净化设施，已安装高效油烟净化设施的稳定运行。 | 2017-5-30 | 环保局 | 刘忠成 |
| 完成市区餐饮服务业和企事业单位食堂的燃煤大灶治理，改用天然气、电等清洁能源。 | 2017-5-30 | 环保局 | 刘忠成 |
| 11 | 加快黄标车淘汰工作 | 全市2017年底前基本淘汰全市范围内的黄标车。截止到目前，宽城区承担黄标车淘汰任务量为2587台，已完成789台，完成率30.50%，剩余1798台，加快工作进度，争取年底前完成任务。由交警大队牵头，各街（镇）配合。 | 2017-12-31 | 交警大队、各街（镇） | 王彪各街（镇）主任 |
| **序号** | **主要任务** | **工作目标及措施** | **完成****时限** | **责任****单位** | **负责人** |
| 12 | “三产”服务业污染问题 | 严格对“三产”服务业的审批管理，同时，加大“三产”服务业违法、违规的执法力度，依法整治目前存在污染问题的23家“三产”服务业业户；由区工商分局牵头、环保分局、公安分局、行政执法局配合。 | 2017-5-30 | 环保局工商局公安局执法局 | 王 亘 刘忠成 朱德美 |
| 13 | 上海路周边喷画、雕刻、白钢加工扰民问题 | 由区环保分局组织深入摸排、掌握底数、制定方案，明确责任，由区环保分局牵头，工商、公安、执法、电业部门配合依法综合整治。 | 2017-6-30 | 工商局环保局执法局公安局电业公司 | 王 亘刘忠成 朱德美 何长春 刘大勇 |
| 14 | 吉林省吉龙畜牧产品加工有限公司环境违法问题 | 该公司没有环保排污许可证，污水长期超标排放，且不履行生效的处罚决定，情节严重。由环保分局牵头，区农业局、区工商分局、区行政执法局、电业等部门配合依法整治。 | 2017-6-15 | 环保局农业局工商局执法局电业公司 | 刘忠成 王 亘 朱德美 何长春 刘大勇 |
| 15 | 长春市御泉豆类食品有限公司环境问题 | 当期措施是由环保局督促该公司污水处理设施正常运行；长远解决措施是由长江路开发区负责研究将该公司排放污水接入到正在建设的兰家污水处理厂。 | 2017-6-15 | 长江路开发区环保局 | 刘忠成 邹奇峰 |
| 16 | 吉林省龙庆物业服务有限公司加快脱硫、脱硝设施安装建设 | 吉林省龙庆物业服务有限公司由住建局和环保分局督促加快脱硫、脱硝设施安装建设，并与企业共同协商，争取市公用局支持，减少供热面积，实现企业达标排放。 | 2017-9-30 | 住建局环保局 | 林 超 刘忠成 |
| **序号** | **主要任务** | **工作目标及措施** | **完成****时限** | **责任****单位** | **负责人** |
| 17 | 严格产业环境准入 | 完成项目在线审批监管平台建设。审批核准项目，没有通过节能影响评价审批的新、扩、改建项目，没有通过节能影响评价审批的项目，环评没有达标的项目，一律不予审批。 | 动态管理 | 发改局 | 孟炜彤 |
| 18 | 强化秸秆禁烧 | 按照市政府要求，全面完成秸秆禁烧任务。由区农业局牵头，兰家镇政府、环保分局配合 | 随时发现随时管理 | 农业局兰家镇环保局 | 桂广野刘长青刘忠成 |
| 19 | 小国沙场环境污染问题 | 区环保局依法整治，市容环卫局、工商分局、公安分局配合 | 2017-5-30 | 环保局市容局工商局 | 刘忠成朱德美王 亘 |
| 20 | 露天烧烤(特别是君子兰公园附近烧烤问题附近有国家空气质量自动监测站） | 区城管委统一指挥、清理 | 2017-6-30 | 市容局 | 朱德美 |
| 21 | 长春市众鑫骅纳保温材料有限公司被取缔后污染物处理问题 | 兰家镇自立小学举报长春市众鑫骅纳保温材料有限公司2016年被取缔后剩余原料、成品扬尘污染问题由兰家镇和区市容环卫局将剩余原料和成品统一清运。 | 2017-5-30 | 市容局兰家镇 | 朱德美刘长青 |
| 22 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 属重金属污染，在5月份之前予以取缔 | 2017-5-30 | 环保局 | 刘忠成 |
| 23 | 长春市装备产业制造开发区区域规划环评修订工作 | 按规划环评要求落实环境基础设施建设；规划范围、产业定位、结构布局等发生重大调整或者修订的，重新开展规划环评；规划实施5年及以上的，开展跟踪评价，并取得政府相关部门审查意见。 | 2017-5-30 | 装备开发区 | 曲忠良 |
| **序号** | **主要任务** | **工作目标及措施** | **完成****时限** | **责任****单位** | **负责人** |
| 24 | 群众环境问题举报办理力度 | 要在6月份之前，对我区群众举报的环境问题，要全面清查，对未办理的要采取措施及时办理，环保分局牵头，全区所有关部门，各街（镇）配合及时反馈，对已完成办理的要防治问题返弹。 | 2017-5-30 | 环保局 | 刘忠成 |
| 25 | 伊通河流域黑臭水体整治工程征收 | 根据治理黑臭水体工程进展需要，完成征收任务。 | 根据工程需要 | 征收办兰家镇欣园街道团山街道 | 马大力刘长青王立东张秉裕 |
| 26 | 镜水河流域黑臭水体整治工程征收 | 根据治理黑臭水体工程进展需要，完成征收任务。 | 根据工程需要 | 征收办兰家镇 | 马大力刘长青 |
| 27 | 裸露地面绿化或临时覆盖 | 实施建筑工地施工扬尘专项整治。 | 施工全过程 | 住建局 | 林 超 |
| 28 | 重点督察单位周边环境整治问题 | 区域内重点排污单位和水源地沿线两侧、点源周边环境进行集中整治。我区共9个，兰家镇马家村御泉食品、小城子街6789号龙华热电一厂、小南村一队鑫祥公司、小城子街1199号新兴水泥厂、凯旋路北表面处理加工厂、小城子串湖污水处理厂、北环城路1043号北效污水处理厂、合隆村兰家污水处理厂、装备区两所大学污水处理站。市容负责绕城高速以里，兰家负责绕城高速以外区域。 | 全时跟踪 | 市容局兰家镇 | 朱德美刘长青 |